造价管理单选题2

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1下列设计方案的评价方法中，(　　)综合了定量分析评价与定性分析评价的优点，可靠性高，应用较为广泛。

A.多指标法

B.单指标法

C.多因素评分优选法

D.价值工程法

参考答案：C

2下列选项中，决定了计价依据的复杂性的是(　　)。

A.计价方法的多样性

B.计价的组合性

C.市场行情的不断变化

D.影响造价的因素多

参考答案：D

3下列情形中，可构成缔约过失责任的是(　　)。

A.因自然灾害，当事人无法执行签订合同的计划，造成对方的损失

B.当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失

C.当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业机密，造成对方损失

D.合同签订后，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失

参考答案：C

参考解析：缔约过失责任有三个要点：①发生在订立合同阶段，此时合同还没有成立，主要表现为赔偿责任;②当事人有过错，违反了诚实信用原则;③ 给对方造成了损失。缔约过失责任适用情形：假借订立合同，恶意进行磋商;故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;违背其他诚实信用原则。当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不当使用。泄露或者不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。此题中的错误选项都是不符合缔约过失责任的要点，同时也是对教材中列举事例的考核。所以大家在学习过程中应对教材中诸如此类事例类描述加以重视。

4项目资本金是指(　　)。

A.项目建设单位的直接资金

B.项目总投资中的固定资产投资部分

C.项目总投资中由投资者认缴的出资额

D.项目开工时，已经到位的资金

参考答案：C

参考解析：项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。

5(　　)是有关人员利用他们所掌握的丰富知识，尽可能详细地列举项目所有的风险类别而制作的。

A.财务报表

B.项目初始风险清单

C.流程图

D.风险调查

参考答案：B

6根据我国现行规定，下列权利中属于造价工程师权利的是(　　)。

A.申请设立工程造价咨询单位

B.签订工程施工合同

C.依法裁定工程经济纠纷

D.审批工程变更文件

参考答案：A

参考解析：注册造价工程师的权利和义务是一个高频考点，几乎每年出题。掌握这个考点需要注意：权利可以承担，可以放弃;义务必须承担。其中继续教育既是权利也是义务。

7从(　　)角度看，政府对工程造价管理有一个严密的组织系统，设置了多层管理机构，规定了管理权限和职责范围。

A.宏观管理

B.微观管理

C.全要素造价管理

D.全方位造价管理

参考答案：A

8作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应(　　)主持编制。

A.在开工之前由承包单位技术负责人

B.在开工之前由施工项目经理

C.在投标之前由承包单位技术负责人

D.在投标之前由施工项目经理

参考答案：B

参考解析：考核施工单位计划体系：项目管理规划大纲和项目管理实施规划的编制主体、编制时间。这也是一个高频考点和今年的出题方向。

9关于FIDIC《土木工程施工合同条件》争端解决的说法中，正确的是(　　)。

A.诉讼或仲裁是争端解决的最终形式，但只能选择其一

B.DAB成员的酬金由发包方承担

C.DAB裁决具有强制性

D.仲裁裁决具有法律效力，但仲裁机构没有强制执行权

参考答案：D

10在评价投资方案经济效果时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是(　　)。

A.考虑了资金的时间价值

B.适用于投资方案的粗略评价

C.适用于逐年收益大致相等的投资方案

D.反映了短期投资效果

参考答案：A

参考解析：这几道题目都是考核投资方案静态评价指标和动态评价指标，静态评价方法和动态评价方法的划分是按是否考虑时间因素，即资金时间价值。静态评价方法不考虑资金时间价值，动态评价方法考虑资金时间价值。教材171页图4.2.1对这些指标进行了归类，应掌握。

11关于风险转移的认识有误的是(　　)。

A.转移的本身并不能消除风险

B.保险转移通常直接称为工程保险

C.方法包括非保险转移和保险转移

D.保险转移可转移工程项目的所有风险

参考答案：D

12设计、施工、采购任务的招标投标，合同结构，项目管理机构设置、工程程序、制度及运行机制等属于工程项目实施策划中的(　　)。

A.目标策划

B.实施过程策划

C.组织策划

D.融资策划

参考答案：B

参考解析：容易误认为组织策划。因为在项目管理的目标控制措施中讲组织措施时曾经说过，关于人、管理机构等均属于组织措施。但是这里需要特别注意，工程项目实施过程策划包括组织工作策划和实施的任务分解。

13(　　)应当自建设工程竣工验收合格之日起(　　)日内，将建设工程竣工验收报告等文件报建设行政主管部门备案。

A.建设单位;20

B.施工单位;15

C.监理单位;20

D.建设单位;15

参考答案：D

14我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指(　　)。

A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

C.行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业单位管理系统

D.政府行政管理系统、企事业单位管理系统和行业协会管理系统

参考答案：D

15根据我国《价格法》，制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立(　　)制度。

A.听证会

B.公示

C.专家审议

D.人民代表评议

参考答案：A

16下列关于限额设计的说法，正确的是(　　)。

A.限额设计是通过减少使用功能，使工程造价大幅度降低

B.限额设计可以降低技术标准，使工程造价大幅度降低

C.限额设计是通过增加投资额，提升使用功能

D.限额设计需要在投资额不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化

参考答案：D

17对于需要国家重点扶持的高新技术企业，应按(　　)的税率征收企业所得税。

A.12

B.15

C.20

D.25

参考答案：B

18某项目设计生产能力50万件/年，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元，该产品营业税及附加合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是(　　)万件。

A.14.55

B.20.00

C.29.63

D.32.00

参考答案：D

参考解析：考核盈亏平衡点的计算。项目盈亏平衡点的表达形式有多种，教材中给出了公式，但是大家不要死记硬背，应该把握盈亏平衡分析法的核心，万变不离其宗。最基本的关系式：利润=销售收入一总成本一税金，其中，销售收入=单位售价×销量;总成本：变动成本+固定成本=单位变动成本×产量+固定成本;税金=单位产品营业税金及附加×销量。这里有几点需明确，①线性盈亏平衡分析的前提是销量=产量;②总变动成本随产量增加而增加，但是单位变动成本不变;无论产量多少，总固定成本是保持不变的，而单位固定成本随产量增加而减少。总固定成本不变这个特点，往往成为我们解题的切入点。所以，销售收入=总成本+利润+税金这一基本关系式可以转化为：利润=单位售价×销量一单位变动成本×销量一固定成本一单位产品营业税金及附加×销量。盈亏平衡点的表达即项目不赢不亏，利润为零。我们在解题时，将已知条件带入基本关系式，然后求解方程即可。 依题意有，0=150元/万件×销量一130×销量一400万元一50元/万件×5%×销量，解出此方程，即是用产销量表示的盈亏平衡点。大家在解方程的过程中需要注意单位的转化。所以，盈亏平衡点产销量=4000000/(150-130-150×5%)=320000(件)=32(万件)。

19当项目非常庞大和复杂而需要分为几部分进行成本计划的编制时，采用的成本计划编制方法是(　　)。

A.目标利润法

B.技术进步法

C.按实计算法

D.历史资料法

参考答案：D

参考解析：不但考核成本计划方法的适用条件，而且考核方法名称的别称。定率估算法也称历史资料法。如果平时不注意别称，可能会认为该题没有答案。

20某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有(　　)条。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案：D

参考解析：根据定义穷举找最长线路为关键线路的确定方法。将所有的线路列出(按照从上到下的顺序依次列出，不能漏线路);计算每条线路的长度;长度最长的线路是关键线路。