2017造价工程师《工程计价》基础测试题

一、单项选择题(共72题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1 根据世界银行工程造价构成的规定，其中项目直接建设成本中不包括(　　)。

A.土地征购费

B.开工试车费

C.设备安装费

D.工艺建筑费

参考答案：B

参考解析：

世界银行关于工程造价构成的规定中，项目直接建设成本包括土地征购费、场外设施费用、场地费用、工艺设备费、设备安装费、管道系统费用、电气设备费、电气安装费、仪器仪表费、机械的绝缘和油漆费、工艺建筑费、服务性建筑费用、工厂普通公共设施费、车辆费、其他当地费用。以上费用中不包括开工试车费。

2 下列不属于风险解析的内容是(　　)。

A.风险存在和发生的时间解析

B.风险发生的概率解析

C.影响风险的冈素解析

D.风险级别解析

参考答案：C

参考解析：

风险解析的主要内容包括：

(1)风险存在和发生的时间解析。

(2)风险的影响和损失解析。

(3)风险发生的可能性解析。

(4)风险级别解析。

(5)风险的起因和可控性解析。

3 要约人在要约发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是(　　)。

A.新要约

B.要约撤回

C.要约撤销

D.承诺

参考答案：B

参考解析：

要约人在要约发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是要约撤回。

4 根据现行有关规定.下列项目中属于基本建设大中型项目或限额以上更新改造项目的是(　　)。

A.能源部门投资额为4000万元的某生产性建设项目

B.投资额为4000万元的某公共事业建设项目

C.交通部门投资额为4000万元的某更新改造项目

D.原材料部门投资额为4000万元的某更新改造项目

参考答案：B

参考解析：

交通部门投资额为4000万元的某更新改造项目属于基本建设大中型项目或限额以上更新改造项目。

5 在各种合同类型中，经常采用的合同形式为(　　)。

A.单价合同

B.可调单价合同

C.同定单价合同

D.成本加酬金合同

参考答案：C

参考解析：

固定单价合同是经常采用的合同形式。特别是在设计或其他建设条件(如地质条件)还不太明确的情况下(但技术条件应明确)，而以后又需增加工程内容或工程量时，可以按单价适当追加合同内容。在每月(或每阶段)工程结算时，根据实际完成的工程量结算，在工程全部完成时以竣工图的工程量最终结算工程总价款。

6 根据国务院279号令《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自(　　)之日计算。

A.竣工投产

B.竣工验收

C.竣工验收合格

D.竣工报告签字

参考答案：C

参考解析：

项目保修是项目竣工验收合格交付使用后，在一定期限内由施工单位到建设单位或用户进行回访，对于工程发生的确实是由于施工单位施工责任造成的建筑物使用功能不良或无法使用的问题，由施工单位负责修理，直到达到正常使用的标准。

7 在控制工程项目目标的措施中.审核工程概预算，编制资金使用计划属于(　　)。

A.组织措施

B.技术措施

C.合同措施

D.经济措施

参考答案：D

参考解析：

在控制工程项目目标的措施中，审核工程概预算，编制资金使用计划属于经济措施。

8 建筑安装企业计取的教育费附加，计费基础是(　　)。

A.教育培训费

B.营业税

C.土地使用税

D.工程保险费

参考答案：B

参考解析：

教育费附加是按应纳营业税额乘以3%确定。

9 下列关于指数的捕述正确的是(　　)。

A.总指数是综合指数的基本形式

B.平均指数是总指数的变形

C.综合指数是总指数的基本形式

D.综合指数是平均指数的变形

参考答案：C

参考解析：

平均指数是综合指数的变形;综合指数是总指数的基本形式。

10 在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是(　　)。

A.计划评审技术

B.价值分析法

C.赢得值分析法

D.冈素分析法

参考答案：A

参考解析：

在工程寿命周期成本分析中，进行系统设置费与该系统开发、设置所用全部时间之间的权衡分析时采用的主要方法是计划评审技术。

11 进门设备的内陆交货是指(　　)。

A.

卖方在进口国内陆的某个地点交货

B.

卖方在出口国内陆的某个地点交货

C.

装运港船上交货

D.

目的港船边交货

参考答案：B

参考解析：

进口设备的内陆交货即卖方在出口国内陆的某个地点交货。

12 工程建设项目可按投资作用分为生产性建设项目和非生产性建设项目两类，下列项目中属于生产性建没项目的是(　　)。

A.

企业管理机关的办公楼建设项目

B.

广播电视业建设项目

C.

饮食、仓储业建设项目

D.

咨询服务业建设项目

参考答案：C

参考解析：

工程建设项目按投资作用划分可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。

(1)生产性建设项目是指直接用于物质资料生产或直接为物质资料生产服务的工程建设项目。主要包括：

①工业建设。包括工业、国防和能源建设。

②农业建设。包括农、林、牧、渔、水利建设。

③基础设施建设。包括交通、邮电、通信建设，地质普查、勘探建设等。

④商业建设。包括商业、饮食、仓储、综合技术服务事业的建设。

(2)非生产性建设项目是指用于满足人民物质和文化、福利需要的建设和非物质资料生产部门的建设。主要包括：

①办公用房。国家各级党政机关、社会团体、企业管理机关的办公用房。

②居住建筑。住宅、公寓、别墅等。

③公共建筑。科学、教育、文化艺术、广播电视、卫生、博览、体育、社会福利事业、公共事业、咨询服务、宗教、金融、保险等建设。

④其他建设。不属于上述各类的其他非生产性建设。

13 在采用不平衡报价投标策略时，下列各项中应把价格适当调高的是(　　)。

A.

单价与包干混合制合同中，招标人要求采用包干报价的项目

B.

工程内容说明不清楚的项目

C.

预计工程量可能减少的项目

D.

可能分标的暂定项目

参考答案：A

参考解析：

单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报高价。一则这类项目多半有风险，二则这类项目在完成后可全部按报价结算，即可以全部结算回来。其余单价项目则可适当降低。

14 合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自(　　)起计算。

A.

承包人提交竣工验收申请报告的日期

B.

缺陷责任期结束时，

C.

颁发缺陷责任期终止证书时

D.

发包人经过验收后同意接收工程

参考答案：A

参考解析：

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。

15 某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为(　　)个月。

A.

1.5

B.

0.9

C.

1.2

D.

3.6

参考答案：B

参考解析：

总工期索赔=(额外增加的工程量价格÷原合同总价)×原合同总工期=(50/1000)×18=0.9。

16 行为人没有代理权以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，其法律后果由(　　)承担。

A.

代理人

B.

被代理人

C.

行为人

D.

相对人

参考答案：B

参考解析：

行为人没有代理权以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，其法律后果由被代理人承担。

17 下列(　　)是反映清偿能力的指标。

A.

资本金利润率

B.

财务净现值

C.

流动比率

D.

投资回收期

参考答案：C

参考解析：

该指标反映企业偿还短期债务的能力。该比率越高，单位流动负债将有更多的流动资产作保障，短期偿债能力就越强。但是可能会导致流动资产利用效率低下，影响项目效益。因此，流动比率一般为2：1较好。

18 建设项目的竣工验收中，由监理人组织的是(　　)。

A.

单项工程竣工验收

B.

全部工程竣工验收

C.

单位工程竣工验收

D.

动用验收

参考答案：C

参考解析：

单位工程验收是承包人以单位工程或某专业工程为对象，独立签定建设工程施工合同.达到竣工条件后，承包人可单独进行交工，发包人根据竣工验收的依据和标准，按施工合同约定的工程内容组织竣工验收。这阶段工作由监理人组织，发包人和承包人派人参加验收工作，单位工程验收资料是最终验收的依据。

19 价值工程的核心是(　　)。

A.

功能分析

B.

成本分析

C.

费用分析

D.

价格分析

参考答案：A

参考解析：

价值工程的核心是功能分析。

20 在下列情况下，承包人工期不予顺延的是(　　)。

A.

发包人未按时提供施工条件

B.

设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用

C.

一周内非承包人原冈停水、停电、停气造成停工累计超过8h

D.

不可抗力事件

参考答案：B

参考解析：

在设计变更的情况下，工期可以相应地顺延，但是因为有时差可以利用，因而不属于工期顺延的范围。

21 工程项目目标控制的措施不包括(　　)。

A.

组织措施

B.

技术措施

C.

协调措施

D.

经济措施

参考答案：C

参考解析：

工程项目目标控制的措施通常可以概括为组织措施、技术措施、经济措施和合同措施四个方面。

22 租赁保证金一般是合同金额的(　　)。

A.

5%

B.

6%

C.

8%

D.

10%

参考答案：A

参考解析：

租赁保证金。保证金一般是合同金额的5%，或是某一基期数的金额(如一个月的租金额)。

23 现有一通用设备，原价3万元，重5t，设备安装费指标为100元/t，安装费率2%。设备的安装费为(　　)。

A.

600元

B.

700元

C.

800元

D.

900元

参考答案：A

参考解析：

24 某航空公司的航空支线将一些小城市同主要的航空港连接起来。一条航空支线每月的最大运载能力是1000名乘客，每位乘客的机票费为1200元，其中的75%是毛利。支线每月的同定费用是630000元，则每条航线不盈不亏的出售座位数为(　　)。

A.

600

B.

700

C.

800

D.

650

参考答案：B

参考解析：

此外，不盈不亏的乘客数量相当于盈亏平衡乘客数量Q，则：Q=F/(P-V)=630000/(1200×75%)=700(位乘客/月)。

25 某砌筑工程,工程量为10m3.每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是(　　)工日。

A.

11.75

B.

12.56

C.

14.44

D.

15.78

参考答案：C

参考解析：

(1)基本用工=0.86×10=8.6(工日);

(2)其他用工包括超运距用工、辅助用工、人工幅度差。

超运距用工=基本用工×18%=8.6×18%=1.548(工日);

辅助用工=基本用工×28%=8.6×28%=2.408(工日);

人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数=(8.6+2.408+1.548)×15%=1.88(工日);

人工工日消耗量=基本用工+其他用工=8.6+2.408+1.548+1.88=14.44(工日)。

26 编制自有资金现金流量表中，没有列入建设项目投资借款的流人、流出，是因为(　　)。

A.

站在相同的角度观察项目的现金流人流出情况

B.

自有资金现金流量表中不必列人借贷款项目

C.

流人和流出相抵，对计算无影响

D.

不发生借贷

参考答案：C

参考解析：

自有资金现金流量表是站在项目投资主体角度考察项目的现金流入流出情况。从项目投资主体的角度看，建设项目投资借款是现金流入，但又同时将借款用于项目投资则构成同一时点、相同数额的现金流出，二者相抵，对净现金流量的计算无影响。因此表中投资只计自有资金。另外，现金流入又是因项目全部投资所获得，故应将借款本金的偿还及利息支付计入现金流出。

27 下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是(　　)。

A.

国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库所发生的运费

B.

进口设备南设备制造厂交货地点起至工地仓库所发生的运费

C.

为运输而进行的包装支出的各种费用

D.

进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点所发生的运费

参考答案：A

参考解析：

国产设备与进口设备的运费和装卸费内容不同：

(1)国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)所发生的运费和装卸费。

(2)进口设备由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)所发生的运费和装卸费。

28 在组织上不可分割，在操作过程中技术上属于同类的施工过程通常称为(　　)。

A.

工序

B.

工作过程

C.

综合工作过程

D.

动作

参考答案：A

参考解析：

工序是在组织上不可分割的，在操作过程中技术上属于同类的施工过程。工序的特征是：工作者不变，劳动对象、劳动工具和工作地点也不变。

29 平行承包模式的缺点之一是(　　)。

A.

不利于质量控制

B.

不利于业主选择承建单位

C.

不利于工程造价控制

D.

不利于进度控制

参考答案：C

参考解析：

平行承包模式的特点：

(1)有利于业主择优选择承包商。

(2)有利于控制工程质量。

(3)有利于缩短建设工期。

(4)组织管理和协调工作量大。

(5)工程造价控制难度大。

(6)相对于总承包模式而言，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包商的综合优势。

30 在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是项目目标控制的(　　)之一。

A.

组织措施

B.

技术措施

C.

经济措施

D.

合同措施

参考答案：A

参考解析：

在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是项目目标控制的组织措施之一。

31 所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，投标人在施工中可能韵各种损耗和需要增加的工程量应(　　)。

A.

另列清单项目予以报价

B.

考虑在投标报价中

C.

考虑在措施项目报价中

D.

纳入风险费进行报价

参考答案：B

参考解析：

除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算;投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。

32 要约是希望(　　)的意思表示。

A.

他人知道自己

B.

他人向自己提出订立合同

C.

和他人进行磋商

D.

和他人订立合同

参考答案：D

参考解析：

要约是希望和他人订立合同的意思表示。

33 下列各项关于工程量清单计价说法错误的(　　)。

A.

该计价方法属于市场定价模式

B.

该计价方法是改革和完善工程价格管理体制的一个重要的组成部分

C.

该计价方法属于计划定价模式

D.

该计价方法建立在市场基础上

参考答案：C

参考解析：

在我国目前的情况下，工程量清单计价作为一种市场定价模式，主要在工程项目的招投标过程中使用，是建立在建设市场供求状况基础上的。

34 某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200d。合同履行过程中，冈不可抗力事件发生致使开工日期推迟30d，因异常恶劣气候停工10d，冈季节性大雨停工5d，冈设计分包单位延期交图停工7d，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为(　　)万元。

A.

0.7

B.

3.7

C.

4.7

D.

5.2

参考答案：A

参考解析：

首先应该判断哪些事件引起的工程延误，工程延期时，保函手续费相应增加。反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折减，则计入合同价内的保函手续费也应扣减。

显然，因设计分包单位延期交图停工7d，甲施工总包单位可索赔的保函手续费=7×200000/200=7000(元)=0.7(万元)。

35 投资各方现金流量表中，属于现金流出的是(　　)。

A.

实分利润

B.

实缴资本

C.

资产处置收益分配

D.

租赁费收入

参考答案：B

参考解析：

投资各方现金流量表中现金流出是指出资方因该项目的实施将实际投入的各种支出，包括实缴资本、租赁资产支出和其他现金流出。

36 投资估算指标中建设项目综合指标一般以项目的(　　)表示。

A.

综合生产能力的单位投资

B.

综合建筑面积的单位投资

C.

综合设备采购的单位投资

D.

综合建筑体积的单位投资

参考答案：A

参考解析：

投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标。其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出，内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标3个层次。建设项目综合指标一般以项目的综合生产能力单位投资表示。单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示。单位工程指标按专业性质的同采用不同的方法表示。

37 工程项目风险中承包商的风险应包括(　　)。

A.

经济风险

B.

自然风险

C.

责任风险

D.

人为风险

参考答案：C

参考解析：

承包商遇到的风险也可以归纳为三类，即决策错误风险、缔约和履约风险、责任风险。

38 在FIDIC施工合同条件中。承包商完成建造和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款称为(　　).

A.

合同价

B.

接受的合同款额

C.

最终的合同价格

D.

投标报价

参考答案：C

参考解析：

接受的合同款额指业主在"中标函"中对实施、完成和修复工程缺陷所接受的金额，来源于承包商的投标报价并对其确认。但最终的合同价格则指按照合同各条款的约定，承包商完成建造和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款。

39 项目融资前分析通常需要进行(　　)。

A.

偿债能力分析

B.

风险能力分析

C.

生存能力分析

D.

盈利能力分析

参考答案：D

参考解析：

财务分析一般宜先进行融资前分析，融资前分析是指在考虑融资方案前就可以开始进行的财务分析，即不考虑债务融资条件下进行的财务分析。在融资前分析结论满足要求的情况下，初步设定融资方案，再进行融资后分析。融资前分析只进行盈利能力分析，并以投资现金流量分析为主要手段。

40 非生产性建设项目总投资应包括(　　)。

A.

建设投资、建设期利息和流动资金

B.

建设投资和建设期利息

C.

建设投资

D.

同定资产投资和流动资产投资

参考答案：B

参考解析：

非生产性建设项目总投资中只包括固定资产投资，不包括流动资产投资。

41 某工程投资中，设备、建筑安装和工程建设其他费用分别为500万元、900万元和300万元，基本预备费率为8%。投资建设期两年，各年投资额相等。预计年均投资价格上涨4%，则该工程的涨价预备费为(　　)万元。

A.

167.75

B.

152.50

C.

111.63

D.

52.50

参考答案：C

参考解析：

42 资本结构是指公司各种长期资金筹集来源的构成和比例关系，公司的最佳资本结构应能使(　　)。

A.

资金筹集成本最低

B.

融资的每股收益最大

C.

公司的总价值最高

D.

资金使用成本最低

参考答案：C

参考解析：

公司的最佳资本结构是可使公司的总价值最高，而不一定是每股收益最大的资本结构。同时，在公司总价值最大的资本结构下，公司的资金成本也是最低的。因为从根本上来讲，财务管理的目标在于追求公司价值的最大化或股价最大化。然而只有在风险不变的情况下，每股收益的增长才会直接导致股价的上升，实际上经常是随着每股收益的增长，风险也加大。如果每股收益的增长不足以补偿风险增加所需的报酬，尽管每股收益增加，股价仍然会下降。

43 某工程8月份拟完工程计划投资55万元，实际完成工程投资90万元，已完工程计划投资63万元。则该工程投资相对偏差为(　　)。

A.

-43%

B.

-64%

C.

64%

D.

43%

参考答案：C

参考解析：

投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资=90-63=27;工程投资相对偏差=绝对偏差/投资计划值=27/63=43%。

44 对将会出现的各种不确定性及其可能造成的各种影响和影响程度进行恰如其分的解析和评估，这是指(　　)。

A.

风险衡量

B.

风险识别

C.

风险评价

D.

风险分类

参考答案：C

参考解析：

风险评价指对将会出现的各种不确定性及其可能造成的各种影响和影响程度进行恰如其分的解析和评估。

45 下列各项目中，应尽可能靠近原料产地建厂的是(　　)。

A.

电石厂项目

B.

技术密集型建设项目

C.

铝厂项目

D.

农产品初步加工项目

参考答案：D

参考解析：

对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地;对于能耗高的项目，如铝厂、电石厂等，宜靠近电厂，由此带来的减少电能输送损失所获得的利益，通常大大超过原料、半成品调运中的劳动耗费;而对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以其选址宜在大中城市。

46 根据我国现行《企业会计准则》的规定，施工企业的流动负债中不包括(　　)。

A.

应付票据

B.

应付债券

C.

应付账款

D.

应交税金

参考答案：B

参考解析：

施工企业的流动负债中不包括应付债券。

47 关于预算单价法下施工网预算的编制程序，下列排序中正确的是(　　)。

A.

套单价—工料分析—计算主材费—按费用定额取费

B.

套单价—计算主材费—工料分析—按费用定额取费

C.

工料分析—计算主材费—套单价—按费用定额取费

D.

工料分析—套单价—计算主材费—按费用定额取费

参考答案：A

参考解析：

预算单价法就是采用地区统一单位估价表中的备分项县程工料预算单价(基价)乘以相应的各分项工程的工程量，求和后得到包括人工费、材料费和施工机械使用费在内的单位工程直接工程费，措施费、间接费、利润和税金可根据统一规定的费率乘以相应的计费基数得到，将上述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。

48 价值工程中的总成本是指(　　)。

A.

生产成本

B.

产品寿命周期成本

C.

使用成本

D.

使用和维修费用

参考答案：B

参考解析：

价值工程中的总成本是指产品寿命周期成本。

49 按照我国现行财务制度规定，企业缴纳所得税后的利润，除国家另有规定外，首先应用于(　　)。

A.

提取法定盈余公积金和公益金

B.

弥补企业以前年度所发生的亏损

C.

向投资各方按其出资比例分配利润

D.

弥补被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款

参考答案：D

参考解析：

企业缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，按照下列顺序分配：

(1)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款。

(2)弥补企业以前年度亏损。企业发生的年度亏损，在连续5年内未能用税前利润弥补的,应用税后利润来弥补。

(3)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时可不再提取。

盈余公积金可用于弥补亏损或用于转增资本金，但转增资本金后，企业的法定盈余公积金一般不得低于注册资本的25%。

(4)提取公益金。公益金主要用于企业的职工集体福利支出。

(5)向投资者分配利润。企业的税后利润，扣除前四项后的余额，应按投资各方的出资比例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配。

50 在预算定额中.已知某材料净用量为15吨，消耗量为16吨，则该材料损耗率为(　　)。

A.

6.25%

B.

6.20%

C.

6.67%

D.

6.33%

参考答案：C

参考解析：

损耗量=16-15=1(吨)，损耗率=1/15=6.67%。

51 若干单项工程是否同属于一个建设项目，取决于(　　)。

A.

建设投资

B.

施工地点

C.

总体设计

D.

建设工期

参考答案：C

参考解析：

建设项目是指按一个总体设计进行建设的各个单项工程所构成的总体。

52 某同定资产原价为15万元，预计净残值为6000元，使用年限为10年，若采用年数总和法计算折旧，则第5年的折旧额为(　　)元。

A.

13091

B.

13636

C.

15709

D.

16364

参考答案：C

参考解析：

采用年数总和法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式为：

年折旧率：(10-4)/(1011/2)=0.10909

第五年折旧额：(150000-6000)×0.10909=15709

53 诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利，法律规定消灭其(　　)的制度。

A.

起诉权

B.

胜诉权

C.

上诉权

D.

实体权

参考答案：B

参考解析：

诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利，法律规定消灭其胜诉权的制度。

54 世界银行对项目总建设成本的规定中，对未明确项目准备金描述正确的是(　　)。

A.

用于物质、社会和经济变化导致估算增加的情况

B.

用于在估算时不可能明确的潜在项目

C.

用于补偿直至工程结束时的未知价格增长

D.

用于补偿估算的误差

参考答案：B

参考解析：

(1)未明确项目准备金用于在估算时不可能明确的潜在项目。此项准备金不是为了支付工作范围以外可能增加的项目，不是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况，也不是用来补偿估算的任何误差，而是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用。因此，它是估算不可缺少的一个组成部分。

(2)不可预见准备金用于物质、社会和经济的变化导致估算增加的情况。此种情况可能发生，也可能不发生。因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

(3)建设成本上升费主要用于对"估算日期"之后的成本调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。

55 按投资作用不同，工程建设项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目两大类。下列项目中属于非生产性建设项目的是(　　)。

A.

邮电、通信业建设项目

B.

渔业建设项目

C.

综合技术服务事业建设项目

D.

咨询服务业建设项目

参考答案：D

参考解析：

咨询服务业建设项目属于非生产性建设项目。

56 某分项工程的预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为5工日、10m2和2.5台班，人工、材料、机械台班单价分别为50元/工日，100元/m2和300元/台班，若措施费率为10%，间接费率为25%，利润率为5%，纳税地点在城市，则该分项工程全费用单价为(　　)元。

A.

2711.6

B.

2714.5

C.

2986.0

D.

2982.8

参考答案：B

参考解析：

直接工程费=5×50+10×100+2.5×300=2000(元)。

分项工程全费用单价=2000×(1+25%)×(1+5%)×(1+3.41%)=2714.5(元)

57 下列关于资金成本的表述中正确的是(　　)。

A.

资金成本不具有一般产品成本的基本属性

B.

企业融资规模越大，资金成本就越小

C.

资金成本是企业进行资金结构决策的基本依据

D.

如果市场中的货币需求增加，企业的资金成本就会降低

参考答案：C

参考解析：

资金成本是企业进行资金结构决策的基本依据。

58 已知某项目建设期末累计借款本金与资本化利息之和为1000万元，计划于还款期第3年至第7年末，采用等额还本付息的方法进行还款，若年利率为10%，则第3次还款的本金额为(　　)万元。

A.

319.19

B.

239.81

C.

263.79

D.

351.11

参考答案：B

59 对基本食品、农业生产资料、图书、报纸、杂志等适用(　　)的增值税税率。

A.

13%

B.

17%

C.

11%

D.

0

参考答案：A

参考解析：

增值税的基本税率为17%，对基本食品、农业生产资料、图书、报纸、杂志等则适用13%的低税率。

61 对承租人而言，与购买设备相比，租赁设备的优越性在于(　　)。

A.

租赁期间所交的租金总额一般低于直接购置设备的费用

B.

租用设备在租赁期间虽然不能用于担保，但可用于贷款抵押

C.

可以加快设备更新，减少或避免技术落后的风险

D.

租赁合同的规定对承租人的毁约有一定的保护

参考答案：C

参考解析：

租赁设备的优越性在于可以加快设备更新，减少或避免技术落后的风险。

62 6个月以内的病假工人工资、职工死亡丧葬补助费应归入(　　)。

A.

措施费

B.

管理费

C.

工程建设其他费用

D.

人工费

参考答案：D

参考解析：

直接工程费：是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

人工费：是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括：

(1)基本工资：是指发放给生产工人的基本工资。

(2)工资性补贴：是指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，住房补贴。流动施工津贴等。

(3)生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。

(4)职工福利费：是指按规定标准计提的职工福利费。

(5)生产工人劳动保护费：是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费。徒工服装补贴，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。

63 我同建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指(　　)。

A.

国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

B.

国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

C.

行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统

D.

政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

参考答案：D

参考解析：

我国建设工程造价管理组织包含政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统三大系统。

64 在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用项目的是(　　)。

A.

待核销基建支出

B.

待冲基建支出

C.

上级拨人投资借款

D.

企业债券资金

参考答案：A

参考解析：

待核销基建支出是基本建设支出中的一项，属于资金占用的内容。

65 因地震、洪水、台风等不可抗拒原冈造成的损坏问题，由(　　)负责处理。

A.

建设单位

B.

监理单位

C.

施工单位

D.

使用单位

参考答案：A

参考解析：

因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，施工单位、设计单位不承担经济责任，由建设单位负责处理。

66 下列有关互斥方案经济效果评价方法的表述中正确的是(　　)。

A.

采用净年值法可以使寿命期不等的互斥方案具有可比性

B.

最小公倍数法适用于某些不可再生资源开发型项目

C.

采用研究期法时不需要考虑研究期以后的现金流量情况

D.

方案重复法的适用条件是互斥方案在某时间段具有相同的现金流量

参考答案：A

参考解析：

采用净年值法可以使寿命期不等的互斥方案具有可比性。

67 我国营业税实行差别比例税率，对金融保险业实施(　　)的税率。

A.

3%

B.

5%

C.

8%

D.

20%

参考答案：C

参考解析：

我国营业税实行差别比例税率，对同一行业实行同一税率，对不同行业实行不同税率。对交通运输业、建筑业、邮电通信业和文化体育业适用较低的3%的税率，对服务业、转让无形资产和销售不动产适用5%的税率，对金融保险业实施8%的税率，对娱乐业则适用5%～20%的弹性税率。

68 根据我国《城市房地产管理法》的规定，下列关于城市房地产交易的表述中正确的是(　　)。

A.

房地产权利人转让房地产，应当报县级以上人民政府审批

B.

房地产转让、抵押时，该房屋占用范同内的土地使用权可不转让、抵押

C.

房屋重置价格是指前一年新建同样房屋的价格

D.

房地产权利人转让房地产，应当将成交价在县级以上人民政府备案

参考答案：C

参考解析：

房屋重置价格是指前一年新建同样房屋的价格。

69 若招标人不具备自行招标条件，则应(　　)。

A.

放弃招标

B.

委托具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标

C.

组织专门的施工招标组织机构，再申请自行招标

D.

招募相应的专业人员，达到标准后再申请自行招标

参考答案：B

参考解析：

招标人具有编制招标文件和组织评标能力，且进行招标项目的相应资金或资金来源已经落实，可以自行办理招标事宜。招标人不具备条件的，应当委托具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标。

70 根据国家现行有关规定，下列关于建设项目开工的表述中正确的是(　　)。

A.

部门和地方政府有权自行审批大中型工程建设项目的开工报告

B.

年度大中型和限额以上新开工项目须经国务院建设行政主管部门批准

C.

一般项目在报批新开工前，必须由审计机关对项目的有关内容进行审计证明

D.

新开工项目必须具备按施工顺序需要至少6个月以上的工程施工图纸

参考答案：C

参考解析：

A不正确。部门和地方政府无权自行审批大中型和限额以上工程建设项目开工报告。B不正确。建设单位申请批准开工要经国家发展和改革委员会统一审核后，编制年度大中型和限额以上工程建设项目新开工计划报国务院批准。D不正确。新开工的项目必须具备按施工顺序需要至少3个月以上的工程施工图纸，否则不能开工建设。

71 经济法律关系主体即(　　)依法享有经济权利、承担经济义务的当事人。

A.

参与经济法律关系

B.

国家机关

C.

农村集体组织的成员

D.

参与经济活动

参考答案：A

参考解析：

经济法律关系主体即参与经济法律关系依法享有经济权利、承担经济义务的当事人。

72 某企业对一大型加工设备采购进行招投标，某标书投标价为154万元，经过计算，该设备在运行20年后残值折合现值为42万元，使用年限期内需支出维护等各项费用46万元(已折现)，则该标书评标价为(　　)万元。

A.

156

B.

200

C.

114

D.

158

参考答案：D

参考解析：

主要考察用全寿命费用评标价法来进行设备、材料采购评标。其计算公式为：评标价：投标价+使用年限期内发生的各项费用-寿命期末设备的残值。计算各项费用和残值时。都应该按招标文件中规定的贴现率折算成净现值。

二、多项选择题(共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分)

73 下列各项中，可作为贷款还本资金来源的是(　　)。

A.

利润总额

B.

经过利润分配程序后的未分配利润

C.

同定资产折旧

D.

无形资产摊销

E.

其他资产摊销

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

根据国家现行财税制度的规定，贷款还本的资金来源主要包括可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费和其他还款资金来源。其中用于归还贷款的利润，一般应是经过利润分配程序后的未分配利润。

74 同定资产是企业实物资产的主要组成部分，其特点包括(　　)。

A.

随着时间推移逐渐磨损，冈而其使用寿命是有限的

B.

持有的目的是用于生产经营活动，而不是转卖

C.

使用期限超过1年，并在使用过程中保持原来的物质形态

D.

单位价值在1000元以上，并且使用年限超过2年

E.

所带来的未来经济效益具有较大的不确定性

参考答案：A,B,C

参考解析：

前三个选项是固定资产的特点，对于固定资产的定义，是指企业使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具和工具等，单位价值在2000元以上，且使用年限在2年以上的不属于生产经营主要设备的物品也应当作为固定资产来对待。选项E是指无形资产，而不是固定资产。

75 工程方案选择应满足的基本要求包括(　　)。

A.

满足生产使用功能要求

B.

适应已选定的场址

C.

考虑项目全寿命周期的费用

D.

符合工程标准规范要求

E.

经济合理

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

工程方案选择应满足的基本要求包括：(1)满足生产使用功能要求;(2)适应已选定的场址(线路走向);(3)符合工程标准规范要求;(4)经济合理。

76 下列方法中.属于风险评价方法的有(　　)。

A.

决策树法

B.

价值工程法

C.

敏感性分析法

D.

直方图法

E.

控制区间与记忆模型法

参考答案：A,C,E

参考解析：

属于风险评价方法的有决策树法、敏感性分析法、控制区间与记忆模型法。

77 新增同定资产价值包括(　　)。

A.

已投人生产或交付使用的建安工程造价

B.

项目可行性研究费

C.

土地使用权出让金

D.

报废工程损失

E.

土地征用及迁移补偿费

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

增固定资产价值包括项目可行性研究费、投入生产或交付使用的建安工程造价、报废工程损失、土地征用及迁移补偿费等。

78 下列费用中属于土地征用及迁移补偿费的是(　　)。

A.

征地动迁费

B.

土地使用权出让金

C.

安置补助费

D.

土地清理费

E.

青苗补偿费

参考答案：A,C,E

参考解析：

土地征用及迁移补偿费包括土地补偿费用，青苗补偿费和被征用土地上的房屋、水井、树木等附着物补偿费，安置补助费，征地动迁费，水利水电工程的水库淹没处理补偿费。土地使用权出让金是在通过出让方式取得有限期的土地使用权时所支付的费用。

79 总价包干子目的支付分解表的形成方式主要有(　　)。

A.

工期较短的项目，按照总价包干子目的价格占签约合同价的百分比，以及各个支付周期内所完成的总价值，以同定百分比方式均摊支付

B.

工期较短的项目，将总价包干子目的价格按合同约定的计量周期平均

C.

合同价值不大的项目.按照总价包干子目的价格占签约合同价的百分比，以及各个支付周期内所完成的总价值，以同定百分比方式均摊支付

D.

根据有合同约束力的进度计划、预先确定的里程碑形象进度节点、组成总价包干子目的价格分解到各个形象进度节点，汇总形成支付分解表

E.

合同价值不大的项目，将总价包干子目的价格按合同约定的计量周期平均

参考答案：B,C,D

参考解析：

总价包干子目的支付分解表形成一般有以下三种方式：(1)对于工期较短的项目，将总价包干子目的价格按合同约定的计量周期平均;(2)对于合同价值不大的项目。按照总价包干子目的价格占签约合同价的百分比，以及各个支付周期内所完成的总价值，以固定百分比方式均摊支付;(3)根据有合同约束力的进度计划、预先确定的里程碑形象进度节点(或者支付周期)、组成总价包干子目的价格分解到各个形象进度节点(或者支付周期中)。汇总形成支付分解表。实际支付时，经检查核实其实际形象进度，达到支付分解表的要求后，即可支付经批准的每阶段总价包干子目的支付金额。

80 下列各项内容属于建筑工程费用的是(　　)。

A.

设备基础砌筑工程

B.

与设备相连的栏杆设施工程费用

C.

卫生设备装设、油饰工程的费用

D.

被安装设备的保温、油漆费用

E.

矿井开凿工程费用

参考答案：A,C,E

参考解析：

建筑工程费包括：(1)各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用及其装设、油饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用;(2)设备基础、支柱、工作台、烟囱、水塔、水池、灰塔等建筑工程以及各种炉窑的砌筑工程和金属结构工程的费用。

81 进行多方案经济效果评价时，下列做法中正确的有(　　)。

A.

评价现金流量相关型方案时.将现金流量间具有正影响的方案视为独立方案

B.

比选有资金限制的独立方案时，用独立方案互斥化法能保证获得最佳组合方案

C.

评价经济上互补而又对称的互补型方案时，可将其结合为一个综合体来考虑

D.

评价经济上互补又不对称的互补型方案时，可以分别组成独立方案来考虑

E.

评价现金流量相关型方案时，将现金流量间具有负影响的方案视为互斥方案

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

评价现金流量相关型方案时，将现金流量间具有正影响的方案视为独立方案;比选有资金限制的独立方案时，用独立方案互斥化法能保证获得最佳组合方案;评价经济上互补而又对称的互补型方案时.可将其结合为一个综合体来考虑;评价现金流量相关型方案时，将现金流量间具有负影响的方案视为互斥方案。

82 对于承租人而言，与设备购买相比，设备租赁的优越性在于(　　)。

A.

可以保持资金的流动状态，也不会使企业的资产负债状况恶化

B.

可以享受设备试用的优惠，并用较少资金获得生产急需的设备

C.

在租赁期间所交的租金总额要比直接购置设备的费用高，但不形成长期负债

D.

在租赁期间对租用设备没有所有权，但可根据需要对设备进行改造

E.

设备租金可以在所得税前扣除，能够享受纳税方面的利益

参考答案：A,B,E

参考解析：

在租赁期间承租人所交的租金总额要比直接购置设备的费用高，故形成长期负债;在租赁期间承租人对租用设备没有所有权，只有使用权，故承租人无权随意对设备进行改造和处置，也不能用于担保、抵押贷款。

83 下列建设用地的土地使用权。确属必要的，可以南县级以上人民政府依法批准划拨(　　)。

A.

国家机关用地和军事用地

B.

能源、交通、水利等项目用地

C.

城市基础设施用地和公益事业用地

D.

经济适用房开发项目用地

E.

工业用地

参考答案：A,C

参考解析：

下列建设用地的土地使用权，确属必要的，可以由县级以上人民政府依法拙准划拨：

(1)国家机关用地和军事用地。

(2)城市基础设施用地和公益事业用地。

(3)国家重点扶持的能源、交通、水利等项目用地。

(4)法律、行政法规规定的其他用地。

84 在工程项目控制中，可以用于工程造价控制的方法有(　　)。

A.

网络计划法

B.

S形曲线图

C.

鱼骨刺图

D.

排列图

E.

香蕉曲线图

参考答案：B,E

参考解析：

S形曲线可用于控制工程造价和工程进度。与S形曲线法相同，香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。

85 不确定性分析方法的应用范嗣是(　　)。

A.

盈亏平衡分析即可用于财务评价，又可用于国民经济评价

B.

敏感性分析可用于国民经济评价

C.

概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价

D.

敏感性分析可用于财务评价

E.

盈亏平衡分析适用于项目的财务评价

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

不确定性分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析三种方法。盈亏平衡分析适用于项目的财务评价，而敏感性分析和概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价。

86 施工图预算内容审查的重点是(　　)。

A.

审查工程量计算是否正确

B.

审查有无设计漏项

C.

审查其他有关费用是否符合要求

D.

审查材料代用是否合理

E.

审查预算单价的套用是否正确

参考答案：A,C,E

参考解析：

审查施工图预算的重点，应该放在工程量计算、预算单价套用、设备材料预算价格取定是否正确，各项费用标准是否符合现行规定等方面。

87 用于方案综合评价的方法有很多，常用的定量方法有(　　)。

A.

加权评分法

B.

优缺点列举法

C.

直接评分法

D.

比较价值评分法

E.

强制评分法

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

用于方案综合评价的方法有很多，常用的定性方法有德尔菲(DelPhi)法、优缺点列举法等;常用的定量方法有直接评分法、加权评分法、比较价值评分法、环比评分法、强制评分法、几何平均值评分法等。

88 下列各项中属于设备购置费的是(　　)。

A.

设备原价

B.

运费和装卸费

C.

包装费

D.

工具、器具及生产家具购置费

E.

采购与仓库保管费

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

设备购置费包括设备原价和设备运杂费，运杂费中包括运费和装卸费、包装费、设备供销部门手续费和采购与仓库保管费。

89 根据价值工程原理，提高产品价值的途径有(　　)。

A.

功能不变，成本降低

B.

功能提高，成本提高

C.

功能提高，成本降低

D.

在总功能满足要求的前提下，消除多余功能

E.

功能稍有下降，成本大幅度降低

参考答案：A,C,E

参考解析：

提高产品价值的途径有以下五种：

(1)在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。

(2)在产品成本不变的条件下，通过提高产品的功能，达到提高产品价值的目的。

(3)保持产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高产品价值的目的。

(4)产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高。

(5)在产品功能有下降、产品成本大幅度降低的情况下，也可以达到提高产品价值的目的。

90 下列各项内容中属于机械台班幅度差的是(　　)。

A.

正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇

B.

工人进行准备与结束工作时，机器停止工作而引起的中断时间

C.

工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间

D.

检查工程质量影响机械操作的时间

E.

机械维修引起的停歇时间

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间。其内容包括：(1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间。(2)在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇。(3)工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间。(4)检查工程质量影响机械操作的时间。(5)临时停机、停电影响机械操作的时间。(6)机械维修引起的停歇时间。

91 下列控制方法中，可以作为质量控制的方法是(　　)。

A.

网络图

B.

香蕉曲线法

C.

控制图

D.

S形曲线

E.

直方网

参考答案：C,E

参考解析：

网络计划法、S形曲线控制图、香蕉曲线控制图可用作进度控制的方法，控制图、直方图可以作为质量控制的方法。

92 下列有关项目清偿能力评价描述正确的是(　　)。

A.

建设期年利息=(年初借款累计+本年借款)X年利率

B.

贷款偿还期小于等于借款合同规定的期限时，项目可行

C.

资产负债率越高，则偿债能力越强

D.

流动比率越高，则短期偿债能力就越强

E.

速动比率越高，则短期偿债能力就越强

参考答案：B,D,E

参考解析：

建设期年利息=(年初借款累计+本年借款/2)×年利率，资产负债率越高，反映出项目利用负债资金的程度越高，总资产中由负债资金形成的部分比例越大，则偿债能力越弱。

93 建设项目竣工验收前进行联合试运转，根据工程造价构成，应计入联合试运转费的有(　　)。

A.

单台设备试车费用

B.

系统设备联动无负荷试运转工作的调试费用

C.

施工单位参加联合试运转人员的工资

D.

所需的原料、燃料和动力费用

E.

机械使用费用

参考答案：C,D,E

参考解析：

联合试运转费是指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的负荷或无负荷联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分。费用内容包括：试运转所需的原料、燃料、油料和动力的费用，机械使用费用，低值易耗品及其他物品的购置费用和施工单位参加联合试运转人员的工资等。试运转收入包括试运转产品销售和其他收入。不包括应由设备安装工程费项下开支的单台设备调试费及试车费用。

94 采用定额单价法编制施工网预算造价时，应在汇总单位工程直接工程费的基础上，计算出直接费后，再加上(　　)。

A.

其他直接费

B.

风险费

C.

利润

D.

税金

E.

间接费

参考答案：C,D,E

参考解析：

建筑安装工程预算造价=直接工程费+措施费+间接费+利润+税金。

95 合同收入的组成包括(　　)。

A.

合同中规定的初始收入

B.

合同变更构成的收入

C.

合同索赔构成的收入

D.

合同奖励构成的收

E.

材料涨价费

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

财政部制定的《企业会计准则一建造合同》中对合同收入的组成内容进行了解释。合同收入包括两个部分，一是承包商与客户签订的合同中最初商定的合同总金额;一是因合同变更、索赔、奖励等构成的收入。

96 优化设计方案时，关于价值工程的正确说法有(　　)。

A.

价值工程侧重于设计阶段开展工作

B.

价值工程以提高产品价值为中心

C.

价值工程以降低产品成本为核心

D.

价值工程以提高产品功能为中心

E.

价值工程把功能分析作为独特的研究方法

参考答案：A,B,E

参考解析：

价值工程是通过各相关领域的协作，对所研究对象的功能与费用进行系统分析，不断创新.旨在提高研究对象的价值的思想方法和管理技术。其目的是以研究对象的最低寿命周期成本可靠地实现使用者所需的功能，以获取最佳的综合效益。价值工程的目标是提高研究对象的价值，价值的表达式为：价值=功能/成本。因此，提高价值的途径有以下五种：

(1)在提高功能水平的同时，降低成本。

(2)在保持成本不变的情况下，提高功能水平。

(3)在保持功能水平不变的情况下，降低成本。

(4)成本稍有增加，但功能水平大幅度提高。

(5)功能水平稍有下降，但成本大幅度下降。