2017年造价工程师《工程计价》基础测试题

一、单项选择题(共72题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1. 已知某项目报告期实际建安费为1000万元，其中人工费150万元，材料费480万元，施工机械使用费120万元，措施费100万元，间接费80万元。各单项价格指数为人工费指数105%，材料费指数102%，施工机械使用费指数110%，措施费指数为106%，间接费指数为108%，则该建筑安装工程造价指数为( )。

A. 103.45%

B. 112.24%

C. 104.06%

D. 105.82%

【答案】C

2.确定项目生产规模的前提是( )。

A. 项目产品的市场需求状况

B. 原材料市场、资金市场、劳动力市场

C. 市场价格分析

D. 市场风险分析

【答案】A

3.某施工企业施工时使用自有模板，已知一次使用量为2000㎡，模板价格为50元/㎡，若该批模板可使用10次，补损率为5%，施工损耗10%，不考虑支、拆、运输费，则模板费为( )元。

A. 10000

B. 11000

C. 9750

D. 10725

【答案】D

4.某县建筑公司承揽了某市商品开发住宅的工程施工任务，已知直接费为1000万元，间接费率为30%，利润率为10%，同时该建筑公司从承包工程中将地基工程以150万元的合同价分包给其他公司施工，则该工程应缴纳的税金为( )万元。

A. 44.68

B. 47.19

C. 44.61

D. 43.01

【答案】A

5. 已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费580万元，工程建设其他费用240万元，基本预备费150万元，价差预备费50万元，建设期贷款500万元，建设期利息80万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为( )万元。

A.2170

B.2450

C.2020

D.2950

【答案】C

【解析】建设投资=1000+580+240+150+50=2020万元

6. 某项目采购一台国产非标准设备，生产该台设备所用材料费25万元，辅助材料费1万元，加工费5万元，已知专用工具费率为5%，废品损失费率为2%，外购配套件费为6万元，包装费率1%，利润率6%，增值税率为17%，则该台设备原价中的利润额为( )万元。

A. 2.78

B. 2.36

C. 2.38

D. 2.02

【答案】D

【解析】利润额={[(25+1+5)×1.05×1.02+6]×1.01-6}×6%=2.02万元

7. 已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为25万元，若该进口设备适用的关税税率为20%，增值税率为17%，则应缴纳的增值税为( )万元。

A. 21.3

B. 25.6

C. 25.5

D. 30.7

【答案】C

【解析】增值税=(25/20%+25)×17%=25.5万元

8. 下列项目中属于安装工程费用的是( )。

A.供水设备及其油饰工程的费用

B.对单台设备进行单机试运转的调试费

C.炉窑砌筑工程的费用

D.环境绿化工作的费用

【答案】B

【解析】安装工程费中包括为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费。

9.当计算环境保护费费率时，以下各项内容中需要使用的数据是( )。

A. 直接工程费占总造价比率

B. 直接费占总造价比率

C. 建筑安装工程费总和

D. 年环境保护设施利用率

【答案】A

10. 下列各项费用中不属于建设管理费内容的是( )。

A. 建设单位管理费

B. 工程监理费

C. 场地准备及临时设施费

D. 总承包管理费

【答案】C

【解析】建设管理费是指建设单位从项目筹建开始直至工程竣工验收合格或交付使用为止发生的项目建设管理费用，包括建设单位管理费和工程监理费。如建设单位采用工程总承包方式，其总包管理费由建设单位与总包单位根据总包工作范围在合同中商定，从建设管理费中支出。

11. 基本预备费的计取基础是( )。

A.建设投资+建设期利息

B.固定资产投资+流动资产投资

C.工程费用+工程建设其他费用

D.工程费用+固定资产其他费用

【答案】C

【解析】基本预备费是按工程费用和工程建设其他费用二者之和为计取基础，乘以基本预备费费率进行计算。

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第五节预备费和建设期利息的计算：预备费。

12.某建设项目，建设期3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款500万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款600万元，年利率为10%，建设期内只计息不支付，则该项目建设期第三年利息为( )万元。

A. 320.25

B. 192.75

C. 60

D. 210

【答案】B

【解析】

q1=(500/2)×10%=25万元

q2=(525+1000/2)×10%=102.5万元

q3=(525+1102.5+600/2)×10%=192.75万元

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第五节预备费和建设期利息的计算：建设期利息。

13. 在工程量清单的编制过程中，下列内容中需要依据施工组织设计、施工规范、验收规范编制的是( )。

A. 项目编码

B. 计量单位

C. 招标文件

D. 项目特征

【答案】D

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第一节工程计价方法：工程计价基本程序。

14.下列关于工程量清单计价活动的描述，正确的是( )。

A. 工程量清单是指建设工程的分部分项项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称的明细清单

B. 工程量清单应作为编制概预算、招标控制价、投标报价、进行工程计量与价款支付等的依据

C. 工程量清单应由招标人自行编制

D. 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责

【答案】D

【解析】工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目和其他项目的名称和相应数量以及规费和税金项目等内容的明细清单。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第二节工程量清单计价与计量规范：工程量清单计价与计量规范概述。

15. 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》对于变更范围的界定，在设计变更、采购变更、施工变更中都可能包括的是( )。

A. 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整

B. 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整

C. 执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更

D. 发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验。

【答案】C

【解析】设计变更、采购变更和施工变更是总承包方式下变更的三个方面，彼此之间的相同点和不同点应注意区分。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第三节工程总承包和国际工程合同价款结算：工程总承包合同价款的结算。

16.所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，投标人在施工中可能的各种损耗和需要增加的工程量应( )。

A. 另列清单项目予以报价

B. 考虑在投标报价中

C. 考虑在措施项目报价中

D. 纳入风险费进行报价

【答案】B

【解析】除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算;投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第二节工程量清单计价与计量规范：分部分项工程项目清单。

17. 下列各项措施项目中，通常可以计算工程量的项目是( )。

A. 垂直运输

B. 夜间施工

C. 非夜间施工照明

D. 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施

【答案】A

【解析】有些非实体项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程、混凝土模板及支架(撑)、垂直运输、超高施工增加、大型机械设备进出场及安拆、施工排水、降水等，与完成的工程实体具有直接关系，并且是可以精确计量的项目。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第二节工程量清单计价与计量规范：措施项目清单。

18.综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及( )。

A. 一定范围内的风险费用

B. 市场价格波动导致的价格风险

C. 法律、法规、规章出台导致的价格风险

D. 工程造价管理机构发布的政策性调整引起的价格风险

【答案】A

【解析】综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。风险费用是隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第一节工程计价方法：工程计价基本程序。

19.工程建设定额中分项最细，定额子目最多的计价性定额是( )。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额

【答案】C

【解析】各种定额间的关系比较如下表所示：

施工定额预算定额概算定额概算指标投资估算指标

对象工序分项工程扩大的分项工程整个建筑物

或构筑物独立的单项工程

或完整的工程项目

定额性质生产性定额计价性定额

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第一节工程计价方法：工程定额体系。

20.在组织上不可分割，在操作过程中技术上属于同类的施工过程通常称为( )。

A. 工序

B. 工作过程

C. 综合工作过程

D. 动作

【答案】A

【解析】工序是在组织上不可分割的，在操作过程中技术上属于同类的施工过程。工序的特征是：工作者不变，劳动对象、劳动工具和工作地点也不变。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第三节建筑安装工程人工、材料及机械台班定额消耗量：施工过程分解及工时研究。

21.当进口材料时，其材料原价应按照( )计算。

A. 离岸价

B. 抵岸价

C. 到岸价

D. 货价

【答案】B

【解析】材料原价是指材料的出厂价格，进口材料抵岸价或销售部门的批发牌价和市场采购价格(或信息价)。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第四节建筑安装工程人工、材料及机械台班单价：材料单价的组成和确定方法。

22.已知施工机械的耐用总台班为3000台班，大修间隔台班为600台班，一次大修理费为10000元，则台班大修理费为( )元。

A. 13.33

B. 16.67

C. 20.00

D. 3.33

【答案】A

【解析】

大修周期=3000/600=5

大修理次数=5-1=4

台班大修理费=(4×10000)/3000=13.33

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第四节建筑安装工程人工、材料及机械台班单价：施工机械台班单价的组成和确定方法。

23.下列描述中属于预算定额编制中简明适用原则的是( )。

A. 次要的、不常用的、价值量相对较小的项目，分项工程可以划分粗一些

B. 计价定额的制定规划和组织实施由国务院建设行政主管部门归口管理

C. 遵照价值规律的客观要求

D. 按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平

【答案】A

【解析】简明适用一是指在编制预算定额时，对于那些主要的，常用的、价值量大的项目，分项工程划分宜细;次要的、不常用的、价值量相对较小的项目则可以粗一些。二是指预算定额要项目齐全。三是还要求合理确定预算定额的计算单位。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第五节工程计价定额：预算定额及其基价的编制。

24. 下列各项表格中不能作为预算定额基价表现形式的是( )。

A. 单位估价表

B. 地区单位估价表

C. 扩大单位估价表

D. 设备安装价目表

【答案】C

【解析】预算定额基价一般通过编制单位估价表、地区单位估价表及设备安装价目表所确定的单价，用于编制施工图预算。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第五节工程计价定额：预算定额及其基价的编制。

25.要建立工程造价资料数据库，首要的问题是( )。

A.资料和数据收集

B.组建工作小组

C.工程的分类与编码

D.确定资料类型

【答案】C

【解析】要建立造价资料数据库，首要的问题是工程的分类与编码。有了统一的工程分类与相应的编码之后，就可进行数据的搜集、整理和输入工作，从而得到不同层次的造价资料数据库。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第六节工程造价信息：工程造价资料的积累、分析和运用。

26.下列各类时间中可以用测时法进行测定的是( )。

A. 偶然工作时间

B. 工人休息时间

C. 基本工作时间

D. 准备与结束工作时间

【答案】C

【解析】测时法只用来测定施工过程中循环组成部分工作时间消耗，不研究工人休息、准备与结束即其他非循环的工作时间。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第三节建筑安装工程人工、材料及机械台班定额消耗量：施工过程分解及工时研究。

27.某工程现场采用斗容量为0.5m3的挖掘机挖土，每一次循环中，挖土提升斗臂、回转斗臂、卸土、反转斗臂并落下土斗四个组成部分的时间分别为25秒、15秒、10秒和15秒，两次循环之间有5秒钟交叠时间，若机械的正常利用系数为0.85，则该机械的台班产量定额为( )m3/台班。

A. 188

B. 240

C. 204

D. 222

【答案】C

【解析】

一次循环时间=25+15+10+15-5=60s

一小时内的循环次数=3600/60=60次

一小时纯工作正常生产率=60×0.5=30m3

机械台班产量定额=30×8×0.85=204

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第三节建筑安装工程人工、材料及机械台班定额消耗量：确定机械台班定额消耗量的基本方法。

28.下列各项工程造价资料的积累内容中，属于其他资料的是( )。

A. 建筑结构特征

B. 工程内容

C. 建设标准

D. 新工艺分部分项工程的人工工日、主要材料用量、机械台班用量

【答案】D

【解析】其他资料主要包括有关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料用量，机械台班用量。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第六节工程造价信息：工程造价资料的积累、分析和运用。

29. 在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是( )。

A. 能耗高的项目

B. 技术密集型的建设项目

C. 农产品、矿产品的初步加工项目

D. 劳动密集型的建设项目

【答案】C

【解析】对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地;对于能耗高的项目，如铝厂、电石厂等，宜靠近电厂，由此带来的减少电能输送损失所获得的利益，通常大大超过原料、半成品调运中的劳动耗费;而对于技术密集型的建设项目，由于大中城市工业和科学技术力量雄厚，协作配套条件完备、信息灵通，所以其选址宜在大中城市。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第一节投资估算的编制：项目决策阶段影响工程造价的主要因素。

30.在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，通常是( )。

A. 指标估算法

B. 生产能力估算法

C. 比例估算法

D. 系数估算法

【答案】A

【解析】项目规划和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取简单的匡算法，如单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等，在条件允许时也可采用指标估算法。在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即指标估算法。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第一节投资估算的编制：投资估算的编制。

31.以下对朗格系数法的描述中，正确的说法是( )。

A. 该方法以与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数

B. 该方法是世行项目投资估算常采用的方法

C. 该方法是比例估算法的一种

D. 朗格系数法的计算结果相对精确度比较高

【答案】B

【解析】这种方法是以设备费购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。朗格系数法是国际上估算一个工程项目或一套装置的费用时，采用较为广泛的方法。但是应用朗格系数法进行工程项目或装置估价的精度仍不是很高。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第一节投资估算的编制：投资估算的编制。

32. 在单位建筑工程投资估算法中，通常应按照单位长度价格法计算的是( )。

A. 工业窑炉砌筑

B. 仓库

C. 水库

D. 给排水

【答案】C

【解析】单位长度价格法是利用每单位长度的成本价格进行估算，首先要用已知的项目建筑工程费用除以该项目的长度，得到单位长度价格，然后将结果应用到未来的项目中，以估算拟建项目的建筑工程费。例如，水库以水坝单位长度(米)的投资，公路、铁路以单位长度(公里)的投资，矿上掘进以单位长度 (米)的投资，乘以相应的建筑工程量计算建筑工程费。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第一节投资估算的编制：投资估算的编制。

33.建筑物周长与建筑面积比主要用于评价( )。

A. 多层厂房的经济层数

B. 建筑物的平面形状是否合理

C. 柱网布置是否合理

D. 工程的全寿命成本

【答案】B

【解析】建筑物周长与建筑面积比是指单位建筑面积所占的外墙长度指标K周，K周越低，设计越经济，K周按圆形、正方形、矩形、T形、L形的次序依次增大。该指标主要用于评价建筑物平面形状是否经济。该指标越低，平面形状越经济。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第二节设计概算的编制：设计阶段影响工程造价的主要因素。

34. 在直接套用概算指标编制建筑单位工程概算时，拟建工程应符合的条件包括( )。

A. 拟建工程的建设地点与概算指标相同

B. 拟建工程的工程特征与概算指标相同

C. 拟建工程的结构特征与概算指标相同

D. 拟建工程的建筑面积与概算指标相同

【答案】A

【解析】在直接套用概算指标时，拟建工程应符合以下条件：

(1)拟建工程的建设地点与概算指标中的工程建设地点相同;

(2)拟建工程的工程特征和结构特征与概算指标中的工程特征、结构特征基本相同;

(3)拟建工程的建筑面积与概算指标中工程的建筑面积相差不大。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第二节设计概算的编制：设计概算的编制。

35. 当工程项目由若干个单项工程组成时，单项工程概算中的内容应该包括( )。

A. 预备费

B.工程建设其他费用

C. 设备、工器具购置费

D.建设期利息

【答案】C

【解析】当工程项目包含有若干个单项工程时，单项工程概算内只包括工程费用，即建筑安装工程费和设备、工器具购置费。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第二节设计概算的编制：设计概算的概念及其编制内容。

36.拟建某教学楼，与概算指标略有不同。概算指标拟定工程外墙面贴瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷砖的预算单价为80元/ ㎡，干挂花岗石的预算造价为280元/㎡。教学楼工程和概算指标拟定每100㎡建筑面积中外墙面工程量均为80㎡。概算指标土建工程直接工程费单价为 2000元/㎡，措施费为170元/㎡。则拟建教学楼土建工程直接工程费单价为( )元/㎡。

A. 1760

B. 2160

C. 2200

D. 2330

【答案】B

【解析】拟建教学楼土建工程直接工程费单价=2000+(80×280-80×80)/100=2160元/㎡

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第二节设计概算的编制：设计概算的编制。

37. 某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价900元/台班，折旧费为150元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日;因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5500元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。

A.5800

B.11300

C.34000

D.495000

【答案】B

【解析】索赔额=20×10+2×150+5×900+20×40+5500=11300元

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第一节合同价款调整：工程索赔。

38.关于定额单价法下施工图预算的编制程序，下列排序中正确的是( )。

A. 计算直接工程费——工料分析——计算主材费——按计价程序计取其他费用

B. 计算直接工程费——计算主材费——工料分析——按计价程序计取其他费用

C. 工料分析——计算直接工程费——套单价——按计价程序计取其他费用

D. 工料分析——计算直接工程费——计算主材费——按计价程序计取其他费用

【答案】A

【解析】定额单价法又称工料单价法或预算单价法，是指分部分项工程的单价为直接工程费单价，将分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后的合计作为单位直接工程费，直接工程费汇总后，再根据规定的计算方法计取措施费、间接费、利润和税金，将上述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第三节施工图预算的编制：施工图预算的编制。

39.在工料单价法施工图预算编制过程中，工料分析的结果是( )。

A. 得出单位工程人工、材料的消耗数量

B. 将单价乘以工程量得出合价

C. 明确详图、说明、尺寸和其他符号是否正确

D. 为计算工程量、套用定额、计算直接工程费打下基础

【答案】A

【解析】工料分析即按分项工程项目，依据定额或单位估价表，首先从定额项目表中分别将各分项工程消耗的每项材料和人工的定额消耗量查出;再分别乘以该工程项目的工程量，得到分项工程工料消耗量，最后将各分项工程工料消耗量加以汇总，得出单位工程人工、材料的消耗数量。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第三节施工图预算的编制：施工图预算的编制。

40. 在定额单价法编制施工图预算程序中，当计算主材费并调整直接工程费时，主材费的计算依据是( )。

A. 工程造价管理机构公布的价格

B. 预算定额基价中确定的价格

C. 当时当地的市场价格

D. 市场价格与基价中材料价格的价差

【答案】C

【解析】计算主材费并调整直接工程费的含义是：许多定额项目基价为不完全价格，即未包括主材费用在内。因此还应单独计算出主材费，计算完成后将主材费的价差加入直接工程费。主材费计算的依据是当时当地的市场价格。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第三节施工图预算的编制：施工图预算的编制。

41. 用实物法编制施工图预算时，套用消耗量定额，统计汇总后确定( )所需的各类人工、材料、机械台班消耗数量。

A. 分项工程

B. 分部工程

C. 单位工程

D. 单项工程

【答案】C

【解析】实物法编制施工图预算时，计算工程量后，应根据预算人工定额所列各类人工工日的数量，乘以各分项工程的工程量，计算出各分项工程所需各类人工工日的数量，统计汇总后确定单位工程所需的各类人工工日消耗量。同理，根据预算材料定额、预算机械台班定额分别确定出工程各类材料消耗数量和各类施工机械台班数量。

【考点来源】该考点来自教材的第三章《建设项目决策和设计阶段工程造价的预测》第三节施工图预算的编制：施工图预算的编制。

42. 对于直接发包的项目，如按初步设计概算投资包干时，应以( )为签约合同价。

A. 中标时确定的金额

B. 经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资

C. 审查后的施工图总预算或综合预算

D. 明确的含有价款调整规定的合同价款

【答案】B

【解析】签约合同价因采用不同的计价方法，会产生较大的价款差额。对于招标发包的项目，即以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准;对于直接发包的项目，如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为签约合同价;如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第一节发承包方式与招标文件的编制：合同价款与发承包方式。

43.下列各项内容中属于招标文件中投标人须知的是( )。

A. 合同条款及格式

B. 招标控制价

C. 中标通知书的发出时间

D. 图纸

【答案】C

【解析】一般来说，投标人须知中包括的是若投标人不遵守将会导致标书作废的强制性规定。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第一节发承包方式与招标文件的编制：招标文件的组成内容及其编制要求。

44. 当编制招标工程量清单时，确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价是( )工作的内容。

A. 计价与组价

B. 拟订常规施工组织设计

C. 现场踏勘

D. 初步研究

【答案】D

【解析】初步研究是对各种资料进行认真研究，为工程量清单的编制做准备。包括熟悉招标文件、招标图纸，确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价;收集相关市场价格信息，为暂估价的确定提供依据。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第二节招标工程量清单与招标控制价的编制：招标工程量清单的编制。

45.在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以( )。

A. 分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考

B. 分部分项工程费的10%~15%为参考

C. 分部分项工程费与措施费总额的15%~20%为参考

D. 分部分项工程费的15%~20%为参考

【答案】B

【解析】暂列金额可根据工程的复杂程度、设计深度、工程环境条件(包括地质、水文、气候条件等)进行估算，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第二节招标工程量清单与招标控制价的编制：招标控制价的编制。

46. 招标投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理，当招标控制价误差大于( )的应责成招标人改正。

A. ±3%

B. ±5%

C. ±10%

D. ±15%

【答案】A

【解析】招标控制价的投诉是13版教材中的新增内容。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前5日向招标投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉。招标投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理，当招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第二节招标工程量清单与招标控制价的编制：招标控制价的编制。

47. 在施工投标前期工作中，研究投标人须知的目的是( )。

A. 合理投标

B. 防止废标

C. 制定施工组织设计

D. 组织项目管理机构

【答案】B

【解析】投标人取得招标文件后，为保证工程量清单报价的合理性，应对投标人须知、合同条件、技术规范、图纸和工程量清单等重点内容进行分析，其中投标人须知反映了招标人对投标的要求，特别要注意项目的资金来源、投标书的编制和递交、投标保证金、更改或备选方案、评标方法等，重点在于防止废标。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第三节投标文件及投标报价的编制：建设项目施工投标与投标文件的编制。

48. 已知某投标人的投标总价为5000万元，则其应提交的投标保证金应不超过( )万元。

A. 50

B. 80

C. 100

D. 150

【答案】C

【解析】投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金的数额不得超过投标总价的2%。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第三节投标文件及投标报价的编制：建设项目施工投标与投标文件的编制。

49. 下列各种情形中，可视为投标人相互串通投标的是( )。

A. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B. 投标人之间约定中标人

C. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

【答案】A

【解析】有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5)不同投标人的投标文件相互混装;

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第三节投标文件及投标报价的编制：建设项目施工投标与投标文件的编制。

50. 在进行投标文件初步评审时，下列内容中属于形式评审标准的是( )。

A. 安全管理体系与措施

B. 全部报价数据计算是否准确

C. 具备有效的安全生产许可证

D. 报价唯一

【答案】D

【解析】形式评审标准包括投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致;投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章;投标文件格式符合要求;联合体投标人已提交联合体协议书，并明确联合体牵头人(如有);报价唯一，即只能有一个有效报价等等。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第四节中标价及合同价款的约定：评标程序及评审标准。

51. 有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是( )。

A. 发包人应当承担基准日之前发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险

B. 如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整

C. 对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日

D. 承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整

【答案】B

【解析】施工合同履行期间，国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化，且因执行相应的法律、法规、规章和政策引起工程造价发生增减变化的，合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。但是，如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第一节合同价款调整：法律法规政策变化。

52. 关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是( )。

A. 已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整

B. 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价

C. 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整

D. 工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

【答案】D

【解析】工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发、承包双方确认后执行。并应按照下列规定调整措施项目费：

(1)安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

(2)采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按前述分部分项工程费的调整方法确定单价。

(3)按总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第一节合同价款调整：工程变更及现场签证。

53.当采用经评审的最低投标价法时，根据《标准施工招标文件》的规定，主要的量化因素有( )。

A. 一定条件的优惠

B. 单价遗漏

C. 工期提前的效益对报价的修正

D. 同时投多个标段的评标修正

【答案】B

【解析】采用经评审的最低投标价法的，评标委员会应当根据招标文件中规定的量化因素和标准进行价格折算，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整。根据《标准施工招标文件》的规定，主要的量化因素包括单价遗漏和付款条件等。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第四节中标价及合同价款的约定：评标程序及评审标准。

54.由设计原因造成项目竣工时有重大改变的，由设计单位负责重新绘制，由( )加盖“竣工图”标志后，并附以有关记录和说明，即作为竣工图。

A.发包人

B.承包人

C.发包人代表

D.工程师

【答案】B

【解析】凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制;由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图;由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。

【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设项目竣工决算的编制和竣工后质量保证金的处理》第二节竣工决算：竣工决算的内容和编制。

55.在大、中型建设项目竣工财务决算表中，属于资金占用项目的是( )。

A.待核销基建支出

B.待冲基建支出

C.上级拨入投资借款

D.企业债券资金

【答案】A

【解析】待核销基建支出是基本建设支出中的一项，属于资金占用的内容。

【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设项目竣工决算的编制和竣工后质量保证金的处理》第二节竣工决算：竣工决算的内容和编制。

56. 下列各项中属于工程总承包招标文件编制内容的是( )。

A. 技术标准和要求

B. 图纸

C. 发包人要求

D. 工程量清单

【答案】C

【解析】技术标准和要求、图纸、工程量清单都是属于施工招标文件的内容。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第五节工程总承包及国际工程合同价款的约定：工程总承包合同价款的约定。

57. 当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括( )。

A. 形式评审标准

B. 资格评审标准

C. 响应性评审标准

D. 承包人建议书评审标准

【答案】D

【解析】承包人建议书评审标准是采用经评审的最低投标价法时初步评审标准所包括的内容。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设项目发承包阶段合同价款的约定》第五节工程总承包及国际工程合同价款的约定：工程总承包合同价款的约定。

58.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修期限为( )。

A. 5年

B. 2年

C. 1年

D. 为设计文件规定的该工程的合理使用年限

【答案】C

【解析】按照国务院《建设工程质量管理条例》规定，保修期限如下：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。(3)供热与供冷系统为2个采暖期和供冷期。(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设项目竣工决算的编制和竣工后质量保证金的处理》第三节质量保证金的处理：缺陷责任期的概念和期限。

59. 当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化的，以下说法中表述正确的是( )。

A. 对于按综合单价计价的措施项目，工程量减少的，综合单价应予调低

B. 对于按综合单价计价的措施项目，工程量增加的，综合单价应予调高

C. 对于按系数或单一总价方式计价的措施项目，工程量减少的，措施项目费调减

D. 对于按系数或单一总价方式计价的措施项目，工程量增加的，措施项目费是否调整应由双方当事人在合同专用条款中约定。

【答案】C

【解析】当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差(包括因工程变更等原因导致的工程量偏差)超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增;工程量减少的，措施项目费调减。至于具体的调整方法，则应由双方当事人在合同专用条款中约定。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第一节合同价款调整：引起合同价款调整的其他事件。

60. 承包人提交进度款支付申请时，应包括在本周期合计完成的合同价款中的是( )。

A. 本周期已完成的计日工价款

B. 累计已完成的合同价款

C. 本周期应扣回的预付款

D. 本周期应扣减的金额

【答案】A

【解析】本周期合计完成的合同价款包括：①本周期已完成单价项目的金额;②本周期应支付的总价项目的金额;③本周期已完成的计日工价款;④本周期应支付的安全文明施工费;⑤本周期应增加的金额。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第二节工程计量及合同价款结算：预付款及期中支付。

61. 某包工包料工程合同金额3000万，则预付款金额最低为( )万。

A. 150

B. 300

C. 450

D. 900

【答案】B

【解析】发包人根据工程的特点、工期长短、市场行情、供求规律等因素，招标时在合同条件中约定工程预付款的百分比。根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第二节工程计量及合同价款结算：预付款及期中支付。

62. 以下各类工程中适合采用价格指数调整价格差额的是( )。

A. 水坝

B. 房屋建筑

C. 装饰

D. 通用设备安装

【答案】A

【解析】采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的土木工程，如公路、水坝等。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第一节合同价款调整：物价波动。

64. 在发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算文件时，若工程造价咨询机构收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核后仍有异议的，则( )。

A. 由发承包双方协商解决

B. 应再次复核

C. 对于无异议部分办理不完全竣工结算

D. 应按照合同约定的争议解决方式处理

【答案】C

【解析】工程造价咨询机构收到承包人提出的异议后，应再次复核，复核无异议的，发、承包双方应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕;复核后仍有异议的，对于无异议部分办理不完全竣工结算;有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第二节工程计量及合同价款结算：竣工结算。

65. 承包人依据合同享有的索赔权利的终止情形是( )。

A. 承包人未按时间规定提出索赔申请

B. 当期进度款支付后

C. 竣工结算款支付后

D. 最终结清付款后

【答案】D

【解析】发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。发包人未按期支付的，承包人可催告发包人在合理的期限内支付，并有权获得延迟支付的利息。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第二节工程计量及合同价款结算：最终结清。

66. 若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的20%，则应在招标文件中明示增加( )。

A. 赶工补偿

B. 提前竣工奖励

C. 工期提前奖励

D. 赶工费用

【答案】D

【解析】发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第一节合同价款调整：引起合同价款调整的其他事件。

67. 有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是( )。

A. 建设工程已实际交付的，为交付之日

B. 建设工程没有支付的，为竣工验收合格之日

C. 建设工程为交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日

D. 建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日

【答案】A

【解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第二节工程计量及合同价款结算：合同价款纠纷的处理。

68. 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》，承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交( )。

A. 书面建议报告

B. 变更建议书

C. 变更实施方案

D. 变更估算报告

【答案】A

【解析】发包人要求的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更，应事先以书面形式通知承包人。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告，报告的内容要求分两种情形：承包人接受此项变更或承包人不接受此项变更。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第三节工程总承包和国际工程合同价款结算：工程总承包合同价款的结算。

69. 根据FIDIC合同条件，工程删减时承包商可获得损失补偿，下列表述中不属于工程删减所受损失满足条件的是( )。

A. 如果工程未被删减时，该项费用本可以包含在中标合同价中

B. 该工程删减经过承包商同意

C. 该工程的删减将导致(或已经导致)该项费用不构成合同价格的一部分

D. 任何替代工程的估价之中也没有包含该项费用

【答案】B

【解析】因工程删减导致的变更，如果对其估价未能达成一致，承包商应就因该项删减所导致的费用损失，立即向工程师发出通知，并附相应的证明资料。工程师在接到通知后，应依据合同的规定与双方协商后对此费用作出决定，并将该项费用加入合同价格。但是，承包商因该项工程删减所受的损失，应当满足下列三项条件：①如果工程未被删减时，该项费用本可以包含在中标合同价中;②该工程的删减将导致(或已经导致)该项费用不构成合同价格的一部分;③任何替代工程的估价之中也没有包含该项费用。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设项目施工阶段合同价款的调整和结算》第三节工程总承包和国际工程合同价款结算：国际工程合同价款结算。

70. 根据FIDIC合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是( ).

A. 已在生产地所在国办理报关出口手续

B. 已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中

C. 已在工程所在国办理报关进口手续

D. 已运至工程所在国，并正在运往现场途中

【答案】A

71. 建设项目的竣工验收中，由监理单位组织的是( )。

A.单项工程竣工验收

B.全部工程竣工验收

C.单位工程竣工验收

D.动用验收

【答案】C

【解析】建设项目竣工验收，按被验收的对象划分，可分为：单位工程验收、单项工程验收及工程整体验收(称为“动用验收”)，其中单位工程验收由监理单位组织，业主和承包商派人参加。该部位的验收资料将作为最终验收的依据。

【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设项目竣工决算的编制和竣工后质量保证金的处理》第一节竣工验收：建设项目竣工验收的方式与程序。

72.当初步设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分部工程(或扩大结构件)项目的工程量时，此时比较适用的建筑工程概算编制方法是( )。

A. 概算指标法

B. 类似工程预算法

C. 预算单价法

D. 概算定额法

【答案】D

二、多项选择题(共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

73.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定，下列各项费用中属于安全文明施工费中环境保护项目的是( )。

A. 工程防扬尘洒水费用

B. 现场污染源控制

C. 现场围挡的墙面美化

D. 防扰民措施费用

E. 混凝土砌块围挡安砌

【答案】ABD

【解析】现场围挡的墙面美化属于文明施工，混凝土砌块围挡安砌属于临时设施。

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第三节建筑安装工程费用构成和计算：直接费。

74. 下列各项中属于设备购置费的是( )。

A. 设备原价

B. 运费和装卸费

C. 包装费

D. 工具、器具及生产家具购置费

E. 采购与仓库保管费

【答案】ABCE

【解析】设备购置费包括设备原价和设备运杂费，运杂费中包括运费和装卸费、包装费、设备供销部门手续费和采购与仓库保管费。

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第二节设备及工器具购置费用的构成和计算：设备购置费的构成和计算。

75.下列各项费用中，属于征地补偿费用的是( )。

A. 拆迁补偿

B. 土地补偿费

C. 土地使用权出让金

D. 安置补助费

E. 新菜地开发建设基金

【答案】BDE

【解析】征地补偿费用包括：土地补偿费;青苗补偿费地上附着物补偿费;安置补助费;新菜地开发建设基金;耕地占用税;土地管理费。拆迁补偿费用是在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应当对被拆迁人给予补偿、安置的费用，包括拆迁补偿和搬迁、安置补助费。

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第四节工程建设其他费用的构成和计算：建设用地费。

76. 下列各项中属于规费的是( )。

A. 养老保险费

B. 劳动保险费

C. 工伤保险费

D. 工程保险费

E. 生育保险费

【答案】ACE

【解析】规费中包括社会保障费，由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费五项组成。

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程造价构成》的第三节建筑安装工程费用构成和计算：间接费。

77.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列各项中属于分项工程的是( )。

A. 现浇混凝土基础

B. 独立基础

C. 桩承台基础

D. 满堂基础

E. 设备基础

【答案】BCDE

【解析】分项工程是分部工程的组成部分，系按不同施工方法、材料、工序及路段长度等分部工程划分为若干个分项或项目的工程。例如现浇混凝土基础分为带形基础、独立基础、满堂基础、桩承台基础、设备基础等分项工程。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第二节工程量清单计价与计量规范：分部分项工程项目清单。

78. 以下定额中通常是按平均水平编制的是( )。

A. 施工定额

B. 预算定额

C. 概算定额

D. 概算指标

E. 投资估算指标

【答案】BCDE

【解析】计价定额通常都是按平均水平编制的，而施工定额属于生产定额。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《建设工程计价方法及计价依据》第一节工程计价方法：工程定额体系。

79. 下列关于工序的描述，正确的是( )。

A. 工序是在组织上不可分割的

B. 在操作过程中技术上属于同类的施工过程

C. 工序中工作者可变，但劳动对象、劳动工具和工作地点不变

D. 工序是工艺方面最复杂的施工过程

E. 在编制预算定额时，工序是基本的施工过程，是主要的研究对象

【答案】AB