2017一级建造师《项目管理》阶段测试题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1施工预算编制的深度要能够满足(　)的要求，以便加强管理、实行对组经济核算。

A.项目部与公司签订成本责任合同

B.签发施工任务单和限额领料单

C.制定项目部内部成本责任计划

D.制定项目部内部成本责任计划及进度计划

参考答案：B

参考解析：

【考点】施工预算编制要求。

【解析】施工预算的项目要能满足签发施工任务单和限额领料单的要求，以便加强管理、实行队组经济核算。

因此，正确选项是B。

2对于工序交接检查，应严格执行“三检”，即(　)。

A.自检、抽检、专检

B.自检、互检、面检

C.抽检、专检、对检

D.自检、互检、专检

参考答案：D

参考解析：

【考点】现场质量检查。

【解析】现场质量检查的内容：

(1)开工前的检查，主要检查是否具备开工条件，开工后是否能够保持连续正常施工，能否保证工程质量;

(2)工序交接检查，对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度(即自检、互检、专检)，未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可，不得进行下道工序施工;

(3)隐蔽工程的检查，施工中凡是隐蔽工程必须检查认证后方可进行隐蔽掩盖;

(4)停工后复工的检查，因客观因素停工或处理质量事故等停工复工时，经检查认可后方能复工;

(5)分项、分部工程完工后的检查，应经检查认可，并签署验收记录后，才能进行下一工程项目的施工;

(6)成品保护的检查，检查成品有无保护措施以及保护措施是否有效、可靠。

由上述(2)可知，选项D正确。

因此，正确选项是D。

3工程项目施工方案中，施工的技术、工艺、方法和机械、设备、模具等施工手段的配置属于(　)。

A.施工技术方案

B.施工组织方案

C.施工管理方案

D.施工控制方案

参考答案：A

参考解析：

【考点】工艺方案的质量控制。

【解析】施工工艺的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素，施工工艺的合理可靠也直接影响到工程施工安全。因此在工程项目质量控制系统中，制定和采用技术先进、经济合理、安全可靠的施工技术工艺方案，是工程质量控制的重要环节。对施工工艺方案的质量控制主要包括以下内容：

(1)深入正确地分析工程特征、技术关键及环境条件等资料，明确质量目标、验收标准、控制的重点和难点;

(2)制定合理有效的有针对性的施工技术方案和组织方案，前者包括施工工艺、施工方法，后者包括施工区段划分、施工流向及劳动组织等;

(3)合理选用施工机械设备和设置施工临时设施，合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图;

(4)选用和设计保证质量和安全的模具、脚手架等施工设备;

(5)编制工程所采用的新材料、新技术、新工艺的专项技术方案和质量管理方案;

(6)针对工程具体情况，分析气象、地质等环境因素对施工的影响，制定应对措施。

因此，正确选项是A。

4修正的总费用法是对总费用的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，如(　)，使其更合理。

A.计算该时段内所有施工工作所有的损失

B.与该项工作部分无关的和有关的费用列入总费用

C.将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期

D.按该项目工作原定单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用

参考答案：C

【考点】修正的总费用法。

【解析】修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正的内容如下：①将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期;②只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失;③与该项工作无关的费用不列入总费用中;④对投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。

因此，正确选项是C。

5编制竞争性成本计划的依据，不包括(　)。

A.招标文件中的合同条件

B.投标者须知

C.工程量清单

D.项目实施方案

参考答案：D

【考点】竞争性成本计划的编制依据。

【解析】竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。这类成本计划以招标文件中的合同条件、投标者须知、技术规范、设计图纸和工程量清单为依据，以有关价格条件说明为基础，结合调研、现场踏勘、答疑等情况，根据施工企业自身的工料消耗标准、水平、价格资料和费用指标等，对本企业完成投标工作所需要支出的全部费用进行估算。本题中，项目实施方案属于实施性成本计划的编制依据。

因此，正确选项是D。

6建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于(　)项目管理的范畴。

A.施工方

B.业主方

C.监理方

D.设计方

参考答案：B

参考解析：

【考点】建设工程项目管理规划的内容和编制方法。

【解析】建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。

因此，正确选项是B。

7项目管理规划包括项目管理规划大纲和(　)。

A.项目管理实施规划

B.项目管理规划方案

C.项目管理实施计划

D.项目管理实施细则

参考答案：A

参考解析：

【考点】建设工程项目管理规划的内容和编制方法。

【解析】《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006对项目管理规划作了如下的术语解释：“项目管理规划作为指导项目管理的纲领性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定”。在该规范中，把项目管理规划分成两个类型：“项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件”。

因此，正确选项是A。

8关于事中质量控制的说法，错误的是(　)。

A.事中控制包含自控和监控两大环节

B.要做到较好的事中控制必须建立和实施质量体系

C.事中控制强调监控，以自控为辅

D.事中控制强调自控，以监控为辅

参考答案：C

参考解析：

【考点】事中质量控制。

【解析】指在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。

事中质量控制也称作业活动过程质量控制，包括质量活动主体的自我控制和他人监控的控制方式。自我控制是第一位的，即作业者在作业过程对自己质量活动行为的约束和技术能力的发挥，以完成符合预定质量目标的作业任务。

因此，正确选项是C。

9下列计划方式中，工作进度线与时间坐标相对应的计划是(　)。

A.里程碑计划

B.横道图计划

C.双代号网络计划

D.单代号搭接网络计划

参考答案：B

参考解析：

【考点】横道图进度计划的编剞方法。

【解析】横道图计划表中的进度线与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。其他几项不具备这个特点。

因此，正确选项是B。

10施工方应视(　)的需要，编制不同深度、不同计划周期的施工计划。

A.业主方

B.项目内容和项目特点

C.项目特点和施工进度控制

D.施工质量控制和项目特点

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目进度控制的任务。

【解析】在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指导性和实施性施工的进度计划，以及按不同计划周期(年度、季度、月度和旬)的施工计划等。

因此，正确选项是C。

11单代号搭接网络计划中，FTS表示两项工作的时距是(　)。

A.开始到开始

B.完成到完成

C.开始到完成

D.完成到开始

参考答案：D

参考解析：

【考点】单代号搭接网络计划中的搭接关系。

【解析】工作的搭接顺序关系是用前项工作的开始或完成时间与其紧后工作的开始或完成时间之间的间距来表示，具体有四类：

FTSi,j——工作i完成时间与其紧后工作j开始时间的时间间距;

FTFi,j——工作i完成时间与其紧后工作j完成时间的时间间距;

STSi,j——工作i开始时间与其紧后工作j开始时间的时间间距;

STFi,j——工作i开始时间与其紧后工作j完成时间的时间间距。

因此，正确选项是D。

12检验批的质量验收，应由(　)组织。

A.项目经理

B.项目专业质量检验员

C.监理工程师

D.项目专业技术负责人

参考答案：C

参考解析：

【考点】检验批质量验收。

【解析】所谓检验批是指“按周一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体”，检验批应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

因此，正确选项是C。

13与网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是(　)。

A.不能直观表示计划中工作的持续时间

B.不能确定实施计划所需要的资源数量

C.不能直观表示计划完成所需要的时间

D.不能确定计划中的关键工作和时差

参考答案：D

参考解析：

【考点】横道图进度计划的编制方法。

【解析】横道图是一种最简单、运用最广泛的传统的进度计划方法，尽管有许多新的计划技术，横道图在建设领域中的应用仍非常普遍。横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但横道图计划法没有通过严谨的时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键线路和时差。

因此，正确选项是D。

14关于项目工程师的成本管理职责的说法，错误的是(　)。

A.指定采用新技术降低成本的措施

B.编制总进度计划

C.开具限额领料单

D.编制总的工具及设备使用计划

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目成本岗位责任考核。

15建设工程项目管理的内涵中，“费用目标”对业主而言是(　)。

A.成本目标

B.财务目标

C.投资目标

D.费用目标

参考答案：C

参考解析：

【考点】建设工程项目管理的目标和任务。

【解析】建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划(Pro-ject Planning)和项目控制(Project Control)，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。该定义的有关字段的含义如下：。

(1)“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施阶段;

(2)“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作;

(3)“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。

因此，正确选项是C。

16索赔资料准备阶段的主要工作，不包括(　)。

A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过

B.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据

C.损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值

D.提交索赔意向通知和索赔报告

参考答案：D

参考解析：

【考点】索赔资料准备阶段的主要工作。

【解析】在索赔资料准备阶段，主要工作有：

(1)跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过;

(2)分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据;

(3)损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值;

(4)搜集证据，获得充分而有效的各种证据;

(5)起草索赔文件。

因此，正确选项是D。

17控制项目目标的措施中，最重要的措施是(　)。

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

参考答案：A

参考解析：

【考点】项目目标动态控制的纠偏措施。

【解析】组织是目标能否实现的决定性因素。应充分重视组织措施对项目目标控制的作用。

因此，正确选项是A。

18关于单代号网络计划的说法，正确的是(　)。

A.在单代号网络计划图中以节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系B.在单代号网络计划图中以节点工作之间的逻辑关系，箭线表示工作及其进行的方向C.在单代号网络计划图中以节点表示工作的开始，箭线表示工作及其进行的方向D.在单代号网络计划图中以节点表示工作方向，箭线表示工作之间的逻辑关系

参考答案：A

参考解析：

【考点】单代号网络图的基本符号。

【解析】单代号网络图中的每一个节点表示一项工作，节点宜用圆圈或矩形表示。节点所表示的工作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内，单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之间的逻辑关系，既不占用时间，也不消耗资源。箭线水平投影的方向应自左向右，表示工作的行进方向。

因此，正确选项是A。

19项目信息管理的目的是通过(　)为项目建设的增值服务。

A.有效的项目信息传输的组织和控制B.有效的项目信息的收集和存储C.有效的项目信息的存档和处理D.有效的项目信息的处理和交流

参考答案：A

参考解析：

【考点】项目信息管理的目的。

【解析】项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。

因此，正确选项是A。

20根据《建设工程安全生产管理条例》，下列施工起重机械进行登记时提交的资料中，属于机械使用有关情况的是(　)。

A.制造质量证明书

B.起重机械的管理制度

C.检验证书

D.使用说明书

参考答案：B

参考解析：

【考点】施工起重机械使用登记制度。

【解析】进行登记应当提交施工起重机械有关资料，包括：(1)生产方面的资料，如设计文件、制造质量证明书、检验证书、使用说明书、安装证明等;(2)使用的有关情况资料，如施工单位对于这些机械和设施的管理制度和措施、使用情况、作业人员的情况等。ACD属于生产方面的资料。

因此，正确选项是B。

21施工项目成本决策与计划的依据是(　)。

A.施工成本预测

B.施工成本控制

C.施工成本核算

D.施工成本分析

参考答案：A

参考解析：

【考点】施工成本预测。

【解析】施工成本预测是施工项目成本决策与计划的依据。

因此，正确选项是A。

22下列工作中，属于项目实施阶段经济策划的是(　)。

A.项目成本报表

B.项目效益分析

C.项目建设成本分析

D.融资方案的深化分析

参考答案：D

参考解析：

【考点】建设工程项目策划。

23关于生产安全应急预案评审的说法，错误的是(　)。

A.地方各级安全生产监督管理部门应当组织有关专家对本部门的应急预案审定

B.参加预案评审的人员应只允许应急预案涉及的政府部门工作人员参加

C.评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避

D.应急预案的评审必要时可以召开听证会，听取社会有关方面的意见

参考答案：B

参考解析：

【考点】应急预案的评审。

【解析】地方各级安全生产监督管理部门应当组织有关专家对本部门编制的应急预案进行审定，必要时可以召开听证会，听取社会有关方面的意见。涉及相关部门职能或者需要有关部门配合的，应当征得有关部门同意。

参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家。

评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避。

因此，正确选项是B。

24关于建设工程项目质量政府监督的说法，正确的是(　)。

A.县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理B.国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，组织稽察特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查C.国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查D.国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理

参考答案：D

参考解析：

【考点】监督管理部门职责的划分。

【解析】国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国家交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国有关专业建设工程质量的监督管理。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责对本行政区域内的专业建设工程质量进行监督管理，故A不符合要求;国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽察特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查，故B不符合要求;国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查，故C不符合要求。

因此，正确选项是D。

25根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(　)日前书面通知。

A.7

B.14

C.15

D.21

参考答案：C

参考解析：

【考点】招标信息的修正。

【解析】如果招标人在招标文件已经发布之后，发现有问题需要进一步澄清或修改，必须依据以下原则进行：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。

因此，正确选项是C。

(3)26下列比率法中，不属于施工成本分析中的比率法的是(　)。

A.相关比率法

B.构成比率法

C.指标比率法

D.动态比率法

参考答案：C

参考解析：

【考点】施工成本分析的比率法。

【解析】比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。它的基本特点是：先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的比率法有以下几种：

(1)相关比率法

由于项目经济活动的各个方面是相互联系，相互依存，相互影响的，因而可以将两个性质不同且相关的指标加以对比，求出比率，并以此来考察经营成果的好坏。例如：产值和工资是两个不同的概念，但它们是投入与产出的关系。在一般情况下，都希望以最少的工资支出完成最大的产值。因此，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平，可以很好地分析人工成本。

(2)构成比率法

又称比重分析法或结构对比分析法。通过构成比率，可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占总成本的比重，同时也可预算成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而寻求降低成本的途径。

(3)动态比率法

动态比率法是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。动态比率的计算，通常采用基期指数和环比指数两种方法。

因此，正确选项是C。

27根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，工程预付款的预付时间至迟应在开工通知载明的(　)支付。

A.开工后7天

B.开工日期7天前

C.开工后一个月

D.开工后约定的时间

参考答案：B

参考解析：

【考点】预付款的支付。

【解析】预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

因此，正确选项是B。

28根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，“造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故”，属于(　)。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

参考答案：B

参考解析：

【考点】职业健康安全事故的分类和处理。

【解析】依据2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，按生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分为：

1.特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;

2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;

3.较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;

4.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

目前，在建设工程领域中，判别事故等级较多采用的是《生产安全事故报告和调查处理条例》。

因此，正确选项是B。

29AIA合同条件主要用于(　)。

A.公共的房屋建筑工程

B.公共的土木工程

C.私营的房屋建筑工程

D.私营的土木工程

参考答案：C

参考解析：

【考点】美国AIA系列合同条件。

【解析】AIA合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，在美洲地区具有较高的权威性，应用广泛。

因此，正确选项是C。

30当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择(　)的工作缩短其持续时间。

A.资源强度小或费用低

B.资源强度小或费用高

C.资源强度大或费用高

D.资源强度大或费用低

参考答案：A

参考解析：

【考点】调整关键线路的方法。

【解析】当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。

因此，正确选项是A。

31施工成本管理的基础工作中，最根本、最重要的基础工作是成本管理的(　)。

A.动态控制

B.纠偏控制

C.责任体系的建立

D.成本计划的组成

参考答案：C

参考解析：

【考点】施工成本管理的基础工作。

【解析】施工成本管理的基础工作是多方面的，成本管理责任体系的建立是其中最根本、最重要的基础工作，涉及成本管理的一系列组织制度、工作程序、业务标准和责任制度的建立。

因此，正确选项是C。

32检验批应由(　)组织验收。

A.建设单位

B.监理工程师

C.施工单位技术员

D.政府部门

参考答案：B

参考解析：

【考点】检验批质量验收。

【解析】检验批应由监理工程师组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

因此，正确选项是B。

33在项目目标动态控制的工作程序中，第一步的工作是(　)。

A.项目决策策划

B.制定纠偏措施

C.分解项目目标

D.收集实际数据

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目目标动态控制的工作程序。

【解析】项目目标动态控制的工作程序：

第一步，项目目标动态控制的准备工作：

将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。

第二步，在项目实施过程中项目目标的动态控制：

(1)收集项目目标的实际值，如实际投资，实际进度等;

(2)定期(如每两周或每月)进行项目目标的计划值和实际值的比较;

(3)通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。

第三步，如有必要，则进行项目目标的调整，目标调整后再回复到第一步。

因此，正确选项是C。

34合同价格分析时，对于“违约责任”的分析，并不分析(　)。

A.由于不可抗力造成对方人员和财产损失的赔偿条款

B.由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款

C.承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款

D.由于承包人不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定

参考答案：A

参考解析：

【考点】建设工程施工合同违约责任的分析。

【解析】如果合同一方未遵守合同规定，造成对方损失，应受到相应的合同处罚。通常分析：

(1)承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担业主损失的条款;

(2)由于管理上的疏忽造成对方人员和财产损失的赔偿条款;

(3)由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款等;

(4)由于承包人不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定;

(5)由于业主不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定，特别是对业主不及时支付工程款的处理规定。

因此，正确选项是A。

35在某双代号网络计划中，计算工期等于计划工期为52天，所有经过工作P的线路的持续时间分别为46天、45天、39天，则工作P的总时差为(　)天。

A.4

B.6

C.12

D.8

参考答案：B

参考解析：

【考点】双代号网络计划时间参数的计算。

【解析】总时差指不影响总工期的前提下，工作可利用的机动时间，由于工期为52天，所以工作P最多只能延迟52-max(46，45，39)=6天。

因此，正确选项是B。

36某招标工程的项目估算价为1亿元人民币，根据《建设工程项目施工招标投标办法》(七部委30号令)，其投标保证金不得超过(　)万元。

A.80

B.100

C.200

D.250

参考答案：A

参考解析：

【考点】投标保证金额度。

【解析】根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。

37关于职业健康安全与环境管理体系合规性评价的说法，正确的是(　)。

A.合规性评价是最高管理者对管理体系的系统评价

B.合规性评价是管理体系自我保证和自我监督的一种机制

C.合规性评价是管理体系接受政府监督的一种机制

D.合规性评价是对相关法律的执行情况进行评价

参考答案：D

参考解析：

【考点】职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行。

【解析】为了履行遵守法律法规要求的承诺，合规性评价分为公司级和项目组级评价两个层次进行。项目组级评价，由项目经理组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评价。当某个阶段施工时间超过半年时，合规性评价不少于一次。项目工程结束时应针对整个项目工程进行系统的合规性评价。公司级评价每年进行一次，制定计划后由管理者代表组织企业相关部门和项目组，对公司应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行合规性评价。各级合规性评价后，对不能充分满足要求的相关活动或行为，通过管理方案或纠正措施等方式进行逐步改进。上述评价和改进的结果，应形成必要的记录和证据，作为管理评审的输入。

因此，正确选项是D。

38某施工项目某月的成本数据如下表所示。错误的是(　)。

A.预算成本增加对成本降低额的影响是1.2万元

B.成本降低率提高对成本降低额的影响是5.46万元

C.实际的成本降低额是15.36万元

D.预算成本和成本降低率对成本降低额的影响是6.96万元

参考答案：B

参考解析：

【考点】成本分析的差额计算法。

【解析】预算成本增加对成本降低额的影响程度

(320-280)×3%=1.2(万元)

成本降低率提高对成本降低额的影响程度

(4.8%-3%)×320=5.76(万元)

以上两项合计：1.2+5.76=5.96万元

实际的成本降低额是320×4.8%=15.36万元

因此，正确选项是B。

39根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》建质[2010]111号，按照工程质量事故、人员伤亡和经济损失，事故分为(　)个等级。

A.2

B.3

C.4

D.5

参考答案：C

参考解析：

【考点】工程质量问题和质量事故的分类。

【解析】按照住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》建质[2010]111号，根据工程质量事故、人员伤亡和经济损失，事故分为特别重大责任事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级。

因此，正确选项是C。

40下列情形中，承包人不可以提出索赔的是(　)。

A.法规变化

B.因工程变更造成的时间损失

C.不可抗力导致承包人的设备损坏

D.对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格

参考答案：C

参考解析：

【考点】承包商向业主的索赔。

【解析】根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，因不可抗力事件导致承包人的施工机械设备损坏由承包人承担。

因此，正确选项是C。

41下列风险转移方法中，不属于质量风险转移的是(　)。

A.分包转移

B.协商转移

C.担保转移

D.保险转移

参考答案：B

参考解析：

【考点】质量风险应对策。

【解析】质量风险转移是指依法采用正确的方法把质量风险转移给其他方承担。转移的方法有：

(1)分包转移——例如，施工总承包单位依法把自己缺乏经验、没有足够把握的分项工程，通过签订分包合同，分包给有经验、有能力的单位施工;承包单位依法实行联合承包，也是分担风险的办法。

(2)担保转移——例如，建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保;工程竣工结算时，扣留一定比例的质量保证金等。

(3)保险转移——质量责任单位向保险公司投保适当的险种，把质量风险全部或部分转移给保险公司等。

因此，正确选项是B。

(4)42工程项目实施过程中，监理人发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准，则应当(　)。

A.自行对设计进行修改

B.直接要求设计人更正

C.要求承包人提出变更建议

D.书面报告委托人并要求设计人更正

参考答案：D

参考解析：

【考点】监理的工作方法。

【解析】工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

因此，正确选项是D。

43关于成本指标控制程序的说法，错误的是(　)。

A.指标控制程序是成本进行过程控制的重点

B.确定施工项目成本目标及月度成本目标是指标控制的第一步

C.在施工过程中要定期收集反映施工成本支出情况的数据

D.要定期对管理工作进行检查以保证管理工作按预定程序和标准进行

参考答案：D

参考解析：

【考点】成本指标控制程序。

【解析】能否达到预期的成本目标，是施工成本控制是否成功的关键。对各岗位人员的成本管理行为进行控制，就是为了保证成本目标的实现。施工项目成本目标控制程序如下。

(1)确定施工项目成本目标及月度成本目标

在工程开工之初，工程项目部应根据公司与项目签订的《项目承包合同》确定项目的成本管理目标，并根据工程进度计划确定月度成本计划目标。

(2)收集成本数据，监测成本形成过程

过程控制的目的就在于不断纠正成本形成过程中的偏差，保证成本项目的发生是在预定范围之内。因此，在施工过程中要定期收集反映施工成本支出情况的数据，并将实际发生情况与目标计划进行对比，从而保证有效控制成本的整个形成过程。

(3)分析偏差原因，制定对策

施工过程是一个多工种、多方位立体交叉作业的复杂活动，成本的发生和形成是很难按预定的目标进行的，因此，需要对产生的偏差及时分析原因，分清是客观因素(如市场调价)还是人为因素(如管理行为失控)，及时制定对策并予以纠正。

(4)用成本指标考核管理行为，用管理行为来保证成本指标

管理行为的控制程序和成本指标的控制程序是对项目施工成本进行过程控制的主要内容，这两个程序在实施过程中，是相互交叉、相互制约又相互联系的。只有把成本指标的控制程序和管理行为的控制程序相结合，才能保证成本管理工作有序地、富有成效地进行。

因此，正确选项是D。

44在混凝土工程的质量管理过程中，通过对混凝土工程进行抽样检查或检验试验所得到的关于施工质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，可采用(　)进行状况描述。

A.直方图法

B.因果分析图法

C.排列图法

D.分层法

参考答案：C

参考解析：

【考点】排列图法的应用。

【解析】在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得到的关于质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用排列图方法进行状况描述，它具有直观、主次分明的特点。

因此，正确选项是C。

45项目目标动态控制的纠偏措施，不包括(　)。

A.组织措施

B.合同措施

C.经济措施

D.预防措施

参考答案：D

参考解析：

【考点】项目目标动态控制的纠偏措施。

【解析】项目目标动态控制的纠偏措施主要包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。

因此，正确选项是D。

46施工企业质量管理体系文件不包括(　)。

A.质量方针和质量目标

B.质量手册

C.质量记录

D.质量评审

参考答案：D

参考解析：

【考点】企业质量管理体系文件构成。

【解析】质量管理标准所要求的质量管理体系文件由下列内容构成，这些文件的详程度无统一规定，以适合于企业使用，使过程受控为准则。

(1)质量方针和质量目标

(2)质量手册

(3)程序性文件

(4)质量记录

由上述可知，质量评审不属于该体系的文件。

因此，正确选项是D。

47下列建设工程管理工作中，属于工程使用增值的是(　)。

A.确保工程建设安全

B.有利于环保

C.有利于成本控制

D.有利于进度控制

参考答案：B

参考解析：

【考点】建设工程管理的任务。

【解析】建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。

因此，正确选项是B。

48施工安全控制包括：①安全技术措施计划的落实和实施;②编制建设工程项目安全技术措施计划;③安全技术措施计划的验证;④确定每项具体建设工程项目的安全目标;⑤持续改进。其正确的顺序是(　)。

A.②—③—④—①—⑤

B.②—④—①—③—⑤

C.④—②—①—③—⑤

D.④—②—③—①—⑤

参考答案：C

参考解析：

【考点】施工安全技术措施和安全技术交底。

【解析】施工安全的控制程序：(1)确定每项具体建设工程项目的安全目标;(2)编制建设工程项目安全技术措施计划;(3)安全技术措施计划的落实和实施;(4)安全技术措施计划的验证;(5)持续改进根据安全技术措施计划的验证结果。对不适宜的安全技术措施计划进行修改、补充和完善。

因此，正确选项是C。

49下列各项安全制度中，最基本的、是所有安全生产管理制度核心的制度是(　)。

A.安全生产责任制

B.安全教育制度

C.安全检查制度

D.安全措施计划制度

参考答案：A

参考解析：

【考点】安全生产管理制度。

【解析】安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。

因此，正确选项是A。

50单代号网络计划中，工作的自由时差和该工作与其紧后工作之间的时间间隔的关系是(　)。

A.自由时差就等于时间间隔

B.自由时差与时间间隔无直接关系

C.自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最大值

D.自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值

参考答案：D

参考解析：

【考点】单代号网络计划中自由时差与相邻两项工作之间的时间间隔的关系。

【解析】在单代号网络计划中，当工作i有紧后工作j时，其自由时差FFi等于该工作与其紧后工作j之间的时间间隔LAGi，j的最小值。因此，正确选项是D。

51根据《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》(国发[2003]5号)，取消建筑施工企业项目经理资质核准，由(　)代替。

A.注册建造师

B.注册造价师

C.注册建筑师

D.注册结构工程师

参考答案：A

参考解析：

【考点】施工企业项目经理的工作性质。

【解析】2003年2月27日《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》(国发[2003]5号)规定：“取消建筑施工企业项目经理资质核准，由注册建造师代替，并设立过渡期”。

因此，正确选项是A。

52关于建设工程项目进度控制的说法，错误的是(　)。

A.代表不同利益方的项目管理都有进度控制的任务，其控制目标和时间范畴并不相同

B.进度目标分析和论证的目的是论证进度目标是否合理，是否有可能实现

C.进度计划的跟踪检查与调整，若进度的执行有偏差，则一定要调整进度计划

D.进度计划的编制应在收集资料和调查研究的基础上进行

参考答案：C

参考解析：

【考点】建设工程项目进度控制。

【解析】建设工程项目管理有多种类型，代表不同利益方的项目管理(业主方和项目参与各方)都有进度控制的任务，但是，其控制的目标和时间范畴并不相同。建设工程项目是在动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程。它包括：

(1)进度目标的分析和论证，其目的是论证进度目标是否合理，进度目标有否可能实现。如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标;

(2)在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划;

(3)进度计划的跟踪检查与调整;它包括定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。

因此，正确选项是C。

53为了确保工程质量目标的实现，必须对施工机械设备的质量进行控制，因为施工机械设备(　)。

A.直接影响工程使用功能的发挥

B.是保证工程质量的物质技术基础

C.是工程项目的配套设备

D.难以合理选择并正确使用

参考答案：A

参考解析：

【考点】项目质量的影响因素。

【解析】机械包括工程设备、施工机械和各类施工工器具。工程设备是指组成工程实体的工艺设备和各类机具，如各类生产设备、装置和辅助配套的电梯、泵机，以及通风空调、消防、环保设备等等，它们是工程项目的重要组成部分，其质量的优劣，直接影响到工程使用功能的发挥。

因此，正确选项是A。

54对建设工程项目信息进行综合分类(即按多维进行分类)，第三维是指(　)。

A.项目管理工作的任务

B.项目的分解结构

C.项目信息的内容

D.项目实施的工作过程

参考答案：A

参考解析：

【考点】项目信息的分类。

【解析】为满足项目管理工作的要求，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维进行分类，如：第一维：按项目的分解结构;第二维：按项目实施的工作过程;第三维：按项目管理工作的任务。

因此，正确选项是A。

55我国多数的企业、事业单位目前还沿用(　)模式。

A.职能组织结构

B.线性组织结构

C.矩阵组织结构

D.流水组织结构

参考答案：A

参考解析：

【考点】组织结构在项目管理中的应用。

【解析】在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令，因此，每一个工作部门可能得到其直接和非直接的上级工作部门下达的工作指令，它就会有多个矛盾的指令源。一个工作部门的多个矛盾的指令源会影响企业管理机制的运行。我国多数的企业、学校、事业单位目前还沿用这种传统的组织结构模式。

因此，正确选项是A。

56下列建设T程项目进度控制的措施中，属于组织措施的是(　)。

A.选择合理的合同结构

B.选择工程承发包模式

C.确定各类进度计划的审批程序

D.优选工程项目设计、施工方案

参考答案：C

参考解析：

【考点】建设工程项目进度控制的措施。

【解析】选择合理的合同结构与工程承发包模式属于进度控制的管理措施;确定各类进度计划的审批程序属于进度控制的组织措施;优选工程项目设计、施工方案属于进度控制的技术措施。

因此，正确选项是C。

57关于施工预算与施工图预算的说法，错误的是(　)。

A.施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据

B.施工预算是投标报价的主要依据

C.施工预算是施工企业内部管理用的一种文件

D.施工预算是承包人改善经营管理，降低生产成本的重要手段

参考答案：B

参考解析：

【考点】施工图预算与施工预算的区别。

【解析】施工预算不同于施工图预算。虽然有一定联系，但区别较大。

(1)编制的依据不同

施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据。而施工定额比预算定额划分得更详细、更具体，并对其中所包括的内容，如质量要求、施工方法以及所需劳动工日、材料品种、规格型号等均有较详细的规定或要求。

(2)适用的范围不同

施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与发包人无直接关系;而施工图预算既适用于发包人，又适用于承包人。

(3)发挥的作用不同

施工预算是承包人组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核工效、进行经济核算的依据，它也是承包人改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段;而施工图预算则是投标报价的主要依据。

因此，正确选项是B。

58项目的结构编码应依据(　)，对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。

A.项目结构图

B.系统结构图

C.组织矩阵图

D.项目组织结构图

参考答案：A

参考解析：

【考点】项目信息编码的方法。

【解析】项目的结构编码，依据项目结构图对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。

因此，正确选项是A。

59建设工程项目的风险中，属于经济与管理风险的是(　)。

A.组织结构模式

B.工作流程组织

C.现场与公用防火设施的可用性及其数量

D.施工机械操作人员的能力和经验

参考答案：C

参考解析：

【考点】建设工程项目的风险类型。

【解析】组织结构模式、工作流程组织、施工机械操作人员的能力和经验属于组织风险;现场与公用防火设施的可用性及其数量属于经济与管理风险。

因此，正确选项是C。

60下列文件资料中，不属于项目管理实施规划编制依据的是(　)。

A.施工组织设计

B.工程合同及相关文件

C.项目条件和环境分析资料

D.项目管理规划大纲

参考答案：A

参考解析：

【考点】项目管理实施规划的编制依据。

【解析】项目管理实施规划的编制依据：

(1)项目管理规划大纲;

(2)项目条件和环境分析资料;

(3)工程合同及相关文件;

(4)同类项目的相关资料。

因此，正确选项是A。

61反映一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工的组织工具是(　)。

A.组织结构模式

B.组织分工

C.工作流程组织

D.组织论

参考答案：B

参考解析：

【考点】组织论和组织工具。

【解析】组织论是一门学科，它主要研究系统的组织结构模式、组织分工和工作流程组织，它是与项目管理学相关的一门非常重要的基础理论学科。组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门或各管理人员)之间的指令关系。组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。工作流程组织则可反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。

因此，正确选项是B。

62如果采用单价合同，业主的工作量将会增加，主要表现在(　)工作量加大。

A.风险管理

B.合同管理

C.施工管理

D.核实已完成工程量

参考答案：D

参考解析：

【考点】单价合同。

【解析】采用单价合同对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大。另外，用于计算应付工程款的实际工程量可能超过预测的工程量，即实际投资容易超过计划投资，对投资控制不利。

因此，正确选项是D

63根据《中华人民共和国建筑法》，工程监理人员认为工程(　)，有权要求建筑施工企业改正。

A.施工不符合工程设计要求的

B.设计不符合建筑工程质量标准的

C.设计不符合合同约定的质量要求的

D.施工工期不符合工期目标的

参考答案：A

参考解析：

【考点】监理的工作方法。

【解析】工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

因此，正确选项是A。

64关于绘制网络图的说法，错误的是(　)。

A.根据已知的紧前工作确定出紧后工作

B.确定出各个工作的开始节点的位置号和完成节点的位置号

C.根据节点位置号和逻辑关系会出初始网络图

D.检查逻辑关系有无错误，如与已知条件不符，则可另外加一项工作进行改正参考答案：D

参考解析：

【考点】绘制网络图的步骤。

【解析】检查逻辑关系有无错误，如与已知条件不符，则可加竖向虚工作或横向虚工作进行改正，而不是另外加一项工作。

因此，正确选项是D。

65建设工程项目决策阶段，其管理工作的主要任务是(　)。

A.报批项目建议书

B.调查项目的实施环境

C.确定项目的定义

D.分析项目的实施条件

参考答案：C

参考解析：

【考点】建设工程管理的内涵。

【解析】建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段(或称运营阶段，或称运行阶段)。其中，决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义。

因此，正确选项是C。

66(　)对于竣工验收不合格的工程项目，擅自交付使用的，应对其处以按合同价款百分之二以上百分之四以下进行的罚款并依法承担造成损失的赔偿。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

参考答案：A

参考解析：

【考点】竣工验收备案。

【解析】建设单位有下列行为之一的.责令改正.处以工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成损失的依法承担赔偿责任：

(1)未组织竣工验收，擅自交付使用的;

(2)验收不合格，擅自交付使用的;

(3)对不合格的建设工程按照合格工程验收的。

因此，正确选项是A。

67下列进度控制措施中，属于管理措施的是(　)。

A.建立进度控制的会议制度

B.改变施工机具

C.制定项目进度控制的工作流程

D.选用有利的施工技术

参考答案：A

参考解析：

【考点】项目目标动态控制的纠偏措施。

【解析】建立进度控制的会议制度属于管理措施;改变施工机具和选用有利的施工技术属于技术措施;制定项目进度控制的工作流程属于组织措施。

因此，正确选项是A。

68对于费用索赔中的人工费，通常不包括(　)。

A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用

B.由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用

C.超过法定工作时间的加班报酬

D.人工费增长

参考答案：D

参考解析：

【考点】人工费的索赔内容。

【解析】人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。

因此，正确选项是D。

69某工程双代号网络图如下图所示，箭头下方的数字表示工作的持续时间(单位：天)，则工作E的总时差和自由时差分别为(　)。

A.1和0

B.2和1

C.1和1

D.2和2

参考答案：C

参考解析：

【考点】双代号网络计划的时间参数计算。

【解析】题中关键线路为A-D-F，工期为19天，E工作最早完成时间EFE=10，紧后工作F、G的最早开始时间都为第11天，最迟开始时间分别为第11天和第15天，所以E工作的自由时差FFE=1，E工作最迟完成时间为F、G工作最迟开始时间的最小值，即第11天，所以总时差TFE=1。

因此，正确选项是C。

70建设工程项目总进度目标论证中，进度计划系统的结构分析之后的工作是(　)。

A.编制各层进度计划

B.项目结构分析

C.项目的工作编码

D.调查研究和收集资料

参考答案：C

参考解析：

【考点】项目总进度目标论证的工作步骤。

【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：

(1)调查研究和收集资料;

(2)项目结构分析;

(3)进度计划系统的结构分析;

(4)项目的工作编码;

(5)编制各层进度计划;

(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;

(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;

(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

因此，正确选项是C。

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71采用赢得值曲线进行成本费用分析得到的结果如下图所示，要预测项目完工时的费用偏差，需要的数据有(　)

A.计划工作预算费用

B.预测的项目完工估算

C.项目完工预算

D.已完工作实际费用

E.已完工作预算费用

参考答案：B,C

参考解析：

【考点】赢得值分析法。

【解析】预测项目完工时的费用偏差(ACV)=项目完工预算(BAC)-预测的项目完工估算(EAC)。

因此，正确选项是BC。

72下列进度控制的措施中，属于组织措施的有(　)。

A.进行工程进度的风险分析

B.落实资金供应的条件

C.编制项目进度控制的工作流程

D.确定各类进度计划的审批程序

E.进行有关进度控制会议的组织设计

参考答案：C,D,E

参考解析：

【考点】建设工程项目进度控制的措施。

【解析】进行工程进度的风险分析属于进度控制的管理措施;落实资金供应的条件属于进度控制的经济措施;编制项目进度控制的工作流程、确定各类进度计划的审批程序与进行有关进度控制会议的组织设计属于进度控制的组织措施。

因此，正确选项是CDE。

73在建设工程项目的风险类型中，技术风险主要来自于(　)。

A.工程机械

B.工程施工方案

C.工程物资

D.岩土地质条件和水文地质条件

E.事故防范措施计划

参考答案：A,B,C

参考解析：

【考点】建设工程项目的风险类型。

【解析】技术风险，如：(1)工程勘测资料和有关文件;(2)工程设计文件;(3)工程施工方案;(4)工程物资;(5)工程机械等。

因此，正确选项是ABC。

74组织论是一门学科，是与项目管理学相关的一门非常重要的基础理论学科，它主要研究系统的(　)。

A.技术流程组织

B.合同关系

C.组织结构模式

D.组织目标E.组织分工

参考答案：C,E

参考解析：

【考点】组织论和组织工具。

【解析】组织论是一门学科，它主要研究系统的组织结构模式、组织分工和工作流程组织，它是与项目管理学相关的一门非常重要的基础理论学科。

因此，正确选项是CE。

75建设工程项目的组织风险有(　)。

A.设计人员的能力

B.组织人员的能力

C.安全管理人员的能力

D.一般技工的能力

E.监理工程师的能力

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

【考点】建设工程项目的风险类型。

【解析】组织风险包括：(1)组织结构模式;(2)工作流程组织;(3)任务分工和管理职能分工;(4)业主方(包括代表业主利益的项目管理方)人员的构成和能力;(5)设计人员和监理工程师的能力;(6)承包方管理人员和一般技工的能力;(7)施工机械操作人员的能力和经验;(8)损失控制和安全管理人员的资历和能力等。

因此，正确选项是ACDE。

76建设工程项目的全面质量管理，包括(　)的全面管理。

A.工程质量

B.工作质量

C.过程质量

D.成品质量

E.人员质量

参考答案：A,B

参考解析：

【考点】企业质量管理体系的认证与监督。

【解析】建设工程项目的全面质量管理，是指项目参与各方所进行的工程项目质量管理的总称，其中包括工程(产品)质量和工作质量的全面管理。因此，正确选项是AB。

77关于矩阵组织结构的说法，正确的有(　)。

A.矩阵组织结构是一种传统的组织结构模式B.在最高指挥者(部门)下设纵向和横向两种不同类型的工作部门C.宜用于大的组织系统D.有多个矛盾的指令源E.指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个

参考答案：B,C,E

参考解析：

【考点】组织结构在项目管理中的应用。

【解析】矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式，故选项A错误。在矩阵组织结构最高指挥者(部门)下设纵向和横向两种不同类型的工作部门，选项B正确。纵向工作部门如人、财、物、产、供、销的职能管理部门，横向工作部门如生产车间等。一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等，而横向工作部门可以是项目部。

一个大型建设项目如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部门可以是投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、人事管理、财务管理和物资管理等部门，而横向工作部门可以是各子项目的项目管理部。矩阵组织结构适宜用于大的组织系统，选项C正确在上海地铁和广州地铁一号线建设时都采用了矩阵组织结构模式。在矩阵组织结构中，每一项纵向和横向交汇的工作，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个，故选项E正确。选项C是职能组织结构的特征。

因此，正确选项是BCE。

78关于项目目标控制的说法，正确的有(　)。

A.项目目标控制的工作程序第一步是将项目目标分解

B.当计划值与实际值产生偏差时，必须要调整项目目标

C.为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制

D.项目目标的动态控制是项目管理最基本方法

E.项目目标动态控制有利于项目目标的实现

参考答案：A,C,D,E

参考解析：

【考点】项目目标动态控制的方法及其应用。

【解析】通过项目目标的计划值和实际值的比较，发现存在偏差且偏差的纠偏成本过高，才进行项目目标的调整，目标调整后再回复到第一步。

因此，正确选项是ACDE。

79编制工程建设监理实施细则的依据有(　)。

A.可行性研究报告

B.施工组织设计

C.相关的专业工程的标准

D.已批准的工程建设监理规划

E.合同文件

参考答案：B,C,D

参考解析：

【考点】工程建设监理实施细则。

【解析】编制工程建设监理实施细则的依据为：(1)已批准的工程建设监理规划;(2)相关的专业工程的标准、设计文件和有关的技术资料;(3)施工组织设计。

因此，正确选项是BCD。

80当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求，在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择(　)。

A.有多项紧前工作的工作

B.缩短持续时间而不影响质量和安全的工作

C.有充足备用资源的工作

D.单位时间消耗资源量大的工作

E.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作

参考答案：B,C,E

参考解析：

【考点】关键工作。

【解析】当计算工期不能满足计划工期时，可设法通过压缩关键工作的持续时间，以满足计划工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑下述因素：

(1)缩短持续时间而不影响质量和安全的工作;

(2)有充足备用资源的工作;

(3)缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作等。

因此，正确选项是BCE。

81组织论工具包括(　)。

A.项目结构图

B.组织分工图

C.技术流程表

D.组织结构图

E.合同结构图

参考答案：A,D,E

参考解析：

【考点】组织结构在项目管理中的应用。

【解析】组织论是一门学科，它主要研究系统的组织结构模式、组织分工和工作流程组织，它是与项目管理学相关的一门非常重要的基础理论学科。组织工具包括：①项目结构图;②组织结构图;③工作任务分工表;④管理职能分工表;⑤工作流程图;⑥合同结构图。

因此，正确选项是ADE。

82下列成本计划中，属于按其作用编制的成本计划的有(　)。

A.竞争性成本计划

B.指导性成本计划

C.实施性成本计划

D.控制性成本计划

E.分析性成本计划

参考答案：A,B,C

参考解析：

【考点】施工成本计划的类型。

【解析】对于施工项目而言，其成本计划的编制是一个不断深化的过程。在这一过程的不同阶段形成深度和作用不同的成本计划，若按照其发挥的作用可以分为以下三类：竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划。

因此，正确选项是ABC。

83关于建筑工程施工质量的说法，正确的有(　)。

A.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测

B.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收

C.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测

D.承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质

E.工程的观感质量应由监理工程师通过现场检查确认

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【考点】竣工质量验收的要求。

【解析】建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：

(1)建筑工程施工质量应符合“建筑工程施工质量验收统一标准”和相关专业验收规范的规定

(2)建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求

(3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格

(4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行

(5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件

(6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测

(7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收

(8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测

(9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质

(10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认

由上述(6)、(7)、(8)、(9)、(10)可知，ABCD四个选项正确，选项E错误。

因此，正确选项是ABCD。

84混凝土结构常用的加固方法有(　)。

A.增大截面加固法

B.外包角钢加固法

C.增设支点加固法

D.粘钢加固法

E.嵌缝密封法

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【考点】施工质量问题和质量事故的处理。

【解析】对混凝土结构常用的加固方法主要有：增大截面加固法、外包角钢加固法、粘钢加固法、增设支点加固法、增设剪力墙加固法、预应力加固法等。

因此，正确选项是ABCD。

85索赔文件包括(　)。

A.摘要部分

B.证据部分

C.索赔款项(或工期)计算部分

D.论证部分

E.总述部分

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

【考点】索赔文件的主要内容。

【解析】索赔文件的主要内容包括：总述部分、论证部分、索赔款项(和/或工期)计算部分、证据部分。

因此，正确选项是BCDE。

86职业伤害事故，可以按照(　)进行分类。

A.事故发生的原因

B.事故严重程度

C.事故处理的原则

D.事故责任人的性质

E.事故造成的人员伤亡或直接经济损失

参考答案：A,B,E

参考解析：

【考点】职业伤害事故的分类。

【解析】职业健康安全事故分两大类型，即职业伤害事故与职业病。职业伤害事故是指因生产过程及工作原因或与其相关的其他原因造成的伤亡事故。其分类有：

(1)按照事故发生的原因分类;

(2)按照事故严重程度分类;

(3)按照事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类。

因此，正确选项是ABE。

87关于指导性成本计划的说法，正确的有(　)。

A.以合同价为依据

B.以项目实施方案为依据

C.采用企业的施工定额通过施工预算的编制而成

D.是选派项目经理阶段的预算成本计划

E.是项目经理的责任成本目标

参考答案：A,D,E

参考解析：

【考点】施工成本计划的类型。

【解析】指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划，且一般情况下确定责任总成本目标。

因此，正确选项是ADE。

88全面质量管理的主要特点有(　)。

A.提倡防御为主

B.领导参与质量方针和目标的制定

C.提倡科学管理

D.以产品质量为中心

E.提倡用数据说话

参考答案：A,B,C,E

参考解析：

【考点】全面质量管理(TQC)的思想。

【解析】TQC的主要特点是：以顾客满意为宗旨;领导参与质量方针和目标的制定;提倡预防为主、科学管理、用数据说话等。在当今世界标准化组织颁布的ISO9000：2005质量管理体系标准中，处处都体现了这些重要特点和思想。

因此，正确选项是ABCE。

89关于竞争性成本计划的说法，正确的有(　)。

A.该成本计划对本企业完成投标工作所需要支出的全部费用进行估算

B.是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划

C.以合同价为依据

D.按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划

E.以招标文件中合同条件、投标者须知、技术规范等为依据

参考答案：A,B,E

参考解析：

【考点】施工成本计划的类型。

【解析】竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。这类成本计划以招标文件中的合同条件、投标者须知、技术规范、设计图纸和工程量清单为依据，以有关价格条件说明为基础，结合调研、现场踏勘、答疑等情况，根据施工企业自身的工料消耗标准、水平、价格资料和费用指标等，对本企业完成投标工作所需要支出的全部费用进行估算。在投标报价过程中，虽也着力考虑降低成本的途径和措施，但总体上比较粗。

因此，正确选项是ABE。

90根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》，属于特种作业的有(　)。

A.建筑登高架设作业

B.钢筋焊接作业

C.卫生洁具安装作业

D.起重机械操作作业

E.建筑外墙抹灰作业

参考答案：A,B,D

参考解析：

【考点】安全生产管理制度。

【解析】根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号)，特种作业的范围主要有：(1)电工作业，包括高压电工作业、低压电工作业、防爆电气作业;(2)焊接与热切割作业，包括熔化焊接与热切割作业、压力焊作业、钎焊作业;(3)高处作业，包括登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业;(4)制冷与空调作业，包括制冷与空调设备运行操作作业、制冷与空调设备安装修理作业;(5)煤矿安全作业;(6)金属非金属矿山安全作业;(7)石油天然气安全作业;(8)冶金(有色)生产安全作业;(9)危险化学品安全作业;(10)烟花爆竹安全作业;(11)安全监管总局认定的其他作业。此外，《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定垂直运输机械作业人员、起重机械安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。因此，ABD属于特种作业，CE不属于特种作业。

因此，正确选项是ABD。

91分部工程质量验收合格，应符合(　)。

A.分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所有检验批均应符合合格质量的规定D.地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定E.观感质量验收应符合要求

参考答案：A,B,D,E

参考解析：

【考点】分部工程质量验收。

【解析】分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定：

(1)分部(字分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格;

(2)质量控制资料应完整;

(3)地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定;

(4)观感质量验收应符合要求。

因此，正确选项是ABDE。

92施工质量事故处理中，可以不作处理的情形有(　)。

A.某些部位的混凝土表面的裂缝虽然影响美观但不影响结构安全B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，通过后续垫层和面层的施工可以弥补C.某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度不足，但其实际强度达到规范允许和设计要求值D.质量缺陷达不到设计要求但仍能满足结构安全E.质量缺陷达不到设计要求但业主同意可不作处理

参考答案：B,C,D

参考解析：

【考点】施工质量问题和质量事故的处理。

【解析】可不作专门处理的情况有：不影响结构安全和使用功能的;后道工序可以弥补的质量缺陷;法定检测单位鉴定合格的;出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。

因此，正确选项是BCD。

93某工程双代号时标网络计划如下图所示，正确的有(　)。

A.关键线路是工作A、D、H、L组成的线路B.关键线路是工作C、E、I、L组成的线路C.工作G的总时差与自由时差相等D.工作H的总时差为2天E.工作D的总时差为1天

参考答案：B,D

参考解析：

【考点】双代号时标网络计划的时间参数计算。

【解析】从该时标网络可以看出没有波形线的线路为C—E—I—1即关键线路，工作G的自由时差显然为0，总时差为2天，工作H的最迟完成时间应该是工作J、K、L的最迟开始时间的最小值，即11，所以工作H的总时差为2天，同理工作D的最迟完成时

间为第8天，其总时差也为2天。

因此，正确选项是BD。

94造成个人沟通障碍的原因有(　)。

A.个性因素所引起的障碍B.信息传递不及时或不适时和知识、经验的局限C.对信息的态度不同所造成的障碍D.知识、经验水平的差距所导致的障碍E.沟通者的畏惧感以及个人心理品质也会造成沟通障碍

参考答案：C,D,E

参考解析：

【考点】沟通障碍。

【解析】个人的沟通障碍由以下多种原因造成：(1)个性因素所引起的障碍;(2)知识、经验水平的差距所导致的障碍;(3)个体记忆不佳所造成的障碍;(4)对信息的态度不同所造成的障碍;(5)相互不信任所产生的障碍;(6)沟通者的畏惧感以及个人心理品质也会造成沟通障碍。8选项属于组织的沟通障碍。

因此，正确选项是ACDE。

95建设工程项目总进度目标论证应首先分析和论证各项工作的进度以及(　)工作进展的相互关系。

A.设计工作进度与招标工作进度

B.施工前准备进度和施工与设备安装进度

C.大型机械设备进出场进度和工程物资采购工作进度

D.工程物资采购进度和施工前准备工作进度

E.模板与脚手架安拆进度与大型机械设备进出场进度

参考答案：A,B,D

参考解析：

【考点】项目总进度目标论证的工作内容。

【解析】在项目的实施阶段，项目总进度应包括：

(1)设计前准备阶段的工作进度;

(2)设计工作进度;

(3)招标工作进度;

(4)施工前准备工作进度;

(5)工程施工和设备安装进度;

(6)工程物资采购工作进度;

(7)项目动用前的准备工作进度等。

建设工程项目总进度目标论证应分析和论证上述各项工作的进度，以及上述各项工作进展的相互关系。

因此，正确选项是ABD。

96对业主而言，成本加酬金合同形式的优点有(　)。

A.可以通过成本控制提高经济效益B.可以通过分段施工缩短工期C.可以减少承包商的对立情绪D.可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足E.可以根据自身力量和需要，较深人地介入和控制工程施工和管理

参考答案：B,C,D,E

参考解析：

【考点】成本加酬金合同的优点。

【解析】成本加酬金合同的优点：可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工;可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷;可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足;业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理;也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。

因此，正确选项是BCDE。

97建筑材料采购合同中，合同的主要条款有(　)。

A.采购材料的名称、型号

B.订购的数量和计算方法

C.材料的交付方式

D.违约责任

E.要求买方提供履约保函

参考答案：A,B,C,D

参考解析：

【考点】建筑材料采购合同的主要内容。

【解析】建筑材料采购合同的主要内容有：包括购销物资的名称(注明牌号、商标)、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等;合同中应该明确所采用的计量方法，并明确计量单位;交付方式可以是采购方到约定地点提货或供货方负责将货物送达指定地点两大类;当事人任何一方不能正确履行合同义务时，都可以以违约金的形式承担违约赔偿责任。双方应通过协商确定违约金的比例，并在合同条款内明确。

因此，正确选项是ABCD。

98当实行(　)时，业主与其签订的合同一般采用成本加酬金合同。

A.平行承发包模式

B.施工总承包模式

C.施工总承包管理模式

D.CM模式

E.EPC模式

参考答案：C,D

参考解析：

【考点】成本加酬金合同的应用。

【解析】当实行施工总承包管理模式或CM模式时，业主与施工总承包管理单位或CM单位的合同一般采用成本加酬金合同。

因此，正确选项是CD。

99施工合同执行者进行合同跟踪的依据有(　)。

A.合同订立前签署的意向书

B.合同实施中出现的偏差情况

C.合同以及依据合同而编制的各种计划文件

D.管理人员对现场巡视、质量检查的情况

E.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件

参考答案：C,D,E

参考解析：

【考点】施工合同实施的控制。

【解析】合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件;其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等;另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。

因此，正确选项是CDE。

100施工方案的主要内容包括(　)。

A.工程概况

B.施工安排

C.作业区施工平面布置图设计

D.施工进度计划

E.技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施

参考答案：A,B,D

参考解析：

【考点】施工方案的内容。

【解析】施工方案的主要内容有：(1)工程概况;(2)施工安排;(3)施工进度计划;(4)施工准备与资源配置计划;(5)施工方法及工艺要求。

因此，正确选项是ABD。