一级建造师《项目管理》每日一练8.3

1[单选题]关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是(　　)。

A.建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标

B.建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系

C.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划

D.建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划

参考答案：B

2[单选题]在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应(　　)。

A.对项目实施进行总体部署

B.分析和论证进度目标实现的可能性

C.制定项目进度控制的措施

D.编制施工总进度规划

参考答案：B

3[单选题]建设工程项目总进度目标论证，在“项目结构分析”之后进行(　)工作。

A.调查研究和收集资料

B.项目的工作编码

C.进度计划系统的结构分析

D.编制各层进度计划

参考答案：C

参考解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：(1)调查研究和收集资料;(2)项目结构分析;(3)进度计划系统的结构分析;(4)项目的工作编码;(5)编制各层进度计划;(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;(7)若编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。所以C正确。

4[单选题]某工程采用传统的DBB模式建设，则项目总进度目标的控制是(　)的任务。

A.工程总承包方项目管理

B.业主方项目管理

C.业主方与工程总承包方

D.业主方与施工方

参考答案：B

5[单选题]建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划;②项目结构分析;③编制总进度计划;④项目的工作编码。其正确的工作步骤是(　　)。

A.④—③—②—①

B.②—④—①— ③

C.④—②—①—③

D.②—④— ③—①

参考答案：B

6[单选题]在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应(　　)。

A.调查研究和收集资料

B.项目结构分析

C.编制各层进度计划

D.分析和论证目标实现的可能性

参考答案：D

7[单选题]在建设工程项目进度控制工作中，分析和论证讲度目标的目的是分析和论证(　　)。

A.进度目标的合理性及实现的可能性

B.进度目标实现措施的经济性和可操作性

C.进度目标与成本目标、质量目标的匹配性

D.进度目标与成本目标、质量目标的一致性

参考答案：A

8[单选题]建设工程项目总进度目标的分析和论证，应在(　)前进行。

A.施工准备阶段

B.设计准备阶段

C.招标工作阶段

D.工程物资采购工作阶段

参考答案：B

9[单选题]将一个子项目进度计划分解为若干个工作项，属于项目总进度目标论证工作的(　　)。

A.项目的结构分解

B.进度计划系统的结构分析

C.项目的工作编码

D.各层进度计划的关系协调

参考答案：B

10[单选题]建设工程项目的总进度目标是在(　)时确定的。

A.项目定义

B.项目规划

C.项目可行性分析

D.项目设计准备

参考答案：A

11[多选题]关于建设工程项目进度控制的说法，正确的有(　)。

A.进度控制的过程，就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程

B.施工方进度控制的目的就是尽量缩短工期

C.项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的

D.施工进度控制直接关系到工程的质量和成本

E.进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标

参考答案：A,D,E

12[多选题]在建设工程项目总进度目标论证过程中，项目的工作项编码应考虑对不同的(　)进行标识。

A.计划形式

B.计划层

C.计划对象

D.计划方法

E.工作(如设计、施工、招标投标等)

参考答案：B,C,E