造价工程师《造价管理》每日一练（10.30）

11.根据《合同法》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（ ）。

A.遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行

B.遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行

C.无论价格上涨或下降，均按照新价格执行

D.无论价格上涨或下降，均按照原价格执行

【答案】A

【解析】《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同时，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。参见教材P52。

12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（ ）。

A.项目建议书

B.项目初步设计

C.项目开工报告

D.项目可行性研究报告

【答案】C

【解析】对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，政府主管部门不再审批项目开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算。参见教材PP64。

13.为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模(BIM)技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（ ）模型。

A.6D

B.5D

C.4D

D.3D

【答案】B

【解析】应用BIM技术，可根据施工组织设计在3D建筑模型的基础上加施工进度形成4D模型模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工。此外，还可进一步加载费用数据，形成5D模型，从而实现工程造价的模拟计算。参见教材P71。

14.建设工程采用平行承包模式的特点是(　)。

A.有利于缩短建设工期

B.不利于控制工程质量

C.业主组织管理简单

D.工程造价控制难度小

【答案】A

【解析】采用平行承包模式的特点:(1)有利于建设单位择优选择承包单位。(2)有利于控制工程质量。(3)有利于缩短建设工期。(4)组织管理和协调工作量大。(5)工程造价控制难度大。

(6)相对于总分包模式而言，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包单位的综合优势。参见教材P78。

15.直线职能制组织结构的特点是(　)。

A.信息传递路径较短

B.容易形成多头领导

C.各职能部门间横向联系强

D.各职能部门职责清楚

【答案】D

【解析】直线职能制组织结构既保持了直线制统一指挥的特点，又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求。其主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。但这种组织机构中各职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾。参见教材P82。

16.下列计划表中,属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是()。

A.年度计划项目表

B.年度建设资金平衡表

C.投资计划年度分配表

D.年度设备平衡表

【答案】C

【解析】工程项目建设总进度计划。包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。参考教材85页。

17.编制单位工程施工进度计划时,确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是()。

A.工作项目工程量

B.最小劳动组合

C.人工产量定额

D.最小工作面

【答案】D

【解析】最小工作面限定了每班安排人数的上限，而最小劳动组合限定了每班安排人数的下限。参见教材95页。

18.应用直方图法分析工程质量状况时，直方图出现折齿型分布的原因是(　)。

A.数据分组不当或组距确定不当

B.少量材料不合格

C.短时间内工人操作不熟练

D.数据分类不当

【答案】A

【解析】1）折齿型分布。这多数是由于作频数表时，分组不当或组距确定不当所致。

2）绝壁型分布。直方图的分布中心偏向一侧，通常是因操作者的主观因素所造成。

3）孤岛型分布。出现孤立的小直方图，这是由于少量材料不合格，或短时间内工人操作不熟练所造成。

4）双峰型分布。一般是由于在抽样检查以前，数据分类工作不够好，使两个分布混淆在一起所造成。参见教材P105。

19.下列流水施工参数中,属于时间参数的是()

A.施工过程和流水步距

B.流水步距和流水节拍

C.施工段和流水强度

D.流水强度和工作面

【答案】B

【解析】时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。参见教材110页。

20.某工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为2、3、4、3天;4、2、3、5天;3、2、2、4天。则流水施工工期为(　)。

A.17天

B.19天

C.20天

D.21天

【答案】D

【解析】K1-2=3，K2-3=7，流水施工工期=（3+7）+（3+2+2+4）=21（天）。参见教材P117。[page]

21.其工程双代号网络图如下图所示,存在的绘图错误是()。

A.多个起点节点

B.多个终点节点

C.节点编号有误

D.存在循环回路

【答案】A

【解析】网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点。除网络图的起点节点和终点节点外，不允许出现没有外向箭线的节点和没有内向箭线的节点。节点①②没有外向箭线的节点，出现多个起点节点。参见教材119页。