一级建造师《建筑工程》每日一练(11.21)

一、单项选择题

1.关于流水步距的说法，正确的是( )。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间

D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间

【答案】C

2.检查某工程施工过程实际进度时，发现某工作的总时差由原计划的4d变为-2d，则说明该工作的实际进度( )。

A.拖后2d，影响工期2d

B.拖后4d，影响工期2d

C.拖后6d，影响工期2d

D.拖后6d，影响工期6d

【答案】C

3.组织等节奏流水施工的前提条件是( )。

A.各施工段的工期相等

B.各施工段的施工过程数相等

C.各施工过程施工队人数相等

D.各施工过程在各段的持续时间相等

【答案】D

【解析】各施工过程在各流水段上的持续时间均相等，这是等节奏流水施工唯一的条件，也是最大的特点。

4.在某工程双代号网络计划中，如果以关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作( )。

A.自由时差相等

B.总时差相等

C.全部为关键工作

D.至少有一项为关键工作

【答案】D

【解析】工作自由时差=节点最早时间一该工作最早完成时间，工作总时差=节点的最迟时间一该工作的最早完成时间。但3项工作的最早完成时间不一定相等，故选项A、B都不正确。

5.在工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第15天，其持续时间为5d。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天、第26天和第30天，最迟开始时间分别为第30天、第30天和第32天，则工作F的总时差和自由时差( )d。

A.分别为10和4

B.分别为10和10

C.分别为12和4

D.分别为12和10

【答案】A

【解析】工作F的最早结束时间为：15+5=20d;其三个紧后工作的最迟开始时间分别为第30、30、32天，总时差以不影响总工期为原则，则以不影响所有紧后工作最晚开始时间为原则，即工作F的总时差为：min(30，30，32)-20=10d。工作F三个紧后工作的最早开始时间分别为第24、26、30天，自由时差以不影响所有紧后工作最早开始为原则，则工作F的自由时差为：min(24，26，30)-20=4d。

6.某工程划分为3个施工过程在5个施工流水段组织加快的成倍节拍流水施工。流水节拍值分别为4d、2d、6d，该工程的施工总工期为( )d。

A.14

B.16

C.20

D.28

【答案】C

【解析】等成倍节拍流水施工，其工期计算公式为：Tp=(M+N-1)K=[5+(2+1+3)-1]×2=20d。

7.在无节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是( )。

A.累加数列错位相减取差值最大值

B.累加数列错位相加取和值最小值

C.累加数列对应相减取差值最大值

D.累加数列对应相减取差值最小值

【答案】A

8.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是( )最小。

A.自由时差

B.总时差

C.持续时间

D.时间间隔

【答案】B

【解析】当计划工期等于计算工期时，判别关键工作的条件是总时差为零的工作，否则总时差最小的工作为关键工作。

9.在工程网络计划中，某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的差值是( )。

A.该工作的自由时差

B.该工作的总时差

C.该工作的持续时间

D.该工作与其紧后工作之间的时间间隔

【答案】B

10.某分项工程实物工程量为1500㎡，该分项工程人工时间定额为0.1工日/㎡，计划每天安排2班，每班5人完成该分项工程，则在组织流水施工时其流水节拍为( )d。

A.15

B.30

C.75

D.150

【答案】A

【解析】

工程量为1500㎡，施工作业人数为10人，工日产量为10/0.1=100㎡，则流水节拍为：1500/100=15d。

11.在双代号或单代号网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作( )。

A.最早完成时间的最小值

B.最早完成时间的最大值

C.最迟完成时间的最小值

D.最迟完成时间的最大值

【答案】B

12.当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，对关键工作的错误提法是( )。

A.关键工作的持续时间最长

B.关键工作的自由时差为零

C.相邻两项关键工作之间的时间间隔为零

D.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等

【答案】A

【解析】当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，所有关键工作的总时差和自由时差均为零，相邻两项关键工作之间的时间间隔也应该为零，故选项B、C、D均正确;A选项正确说法应为：关键线路的持续时间最长，而并不是每个关键工作的持续时间都最长。

13.工程网络计划的计划工期应( )。

A.等于要求工期

B.等于计算工期

C.不超过要求工期

D.不超过计算工期

【答案】C

14.在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，则说明该工作( )。

A.为关键工作

B.自由时差为零

C.总时差等于自由时差

D.自由时差不超过总时差

【答案】D

【解析】当计划工期等于计算工期时，箭线上没有波形线的工作其自由时差才为零。但总时差并不一定都为零，如果计划工期不等于计算工期时，即终节点不是关键节点，总时差不等于自由时差，但自由时差肯定小于或等于总时差。

15.属于流水施工中空间参数的是( )。

A.流水强度

B.施工队数

C.操作层数

D.施工过程数

【答案】C