一级建造师《水利水电》每日一练（4.9）

1.【单选】项目划分由项目法人组织监理、设计及施工等单位共同商定，同时确定主要单位工程，主要分部工程、主要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报( )确认。

A.相应的项目水行政主管部门

B.相应的运行管理单位

C.相应的工程质量监督机构

D.相应的建设单位

2.【单选】根据分部工程项目划分原则，同一单位工程中，各个分部工程的工程量(或投资)不宜相差太大，每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于( )个。

A.2

B.3

C.4

D.5

3.【多选】水利水电工程项目划分为( )三级。

A.单位工程

B.分项工程

C.分部工程

D.单元工程

E.单项工程

1.【答案】C

【解析】项目划分由项目法人组织监理、设计及施工等单位共同商定，同时确定主要单位工程，主要分部工程、主要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报相应的工程质量监督机构确认。

2.【答案】D

【解析】分部工程项目划分原则包括：

①枢纽工程，土建部分按设计的主要组成部分划分;金属结构及启闭机安装工程和机电设备安装工程按组合功能划分;

②堤防工程，按长度或功能划分;

③引水(渠道)工程中的河(渠)道按施工部署或长度划分。大、中型建筑物按工程结构主要组成部分划分;

④除险加固工程，按加固内容或部位划分;

⑤同一单位工程中，各个分部工程的工程量(或投资)不宜相差太大，每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于5个。

3.【答案】ACD

【解析】水利水电工程质量检验与评定应当进行项目划分。项目按级划分为单位工程、分部工程、单元(工序)工程等三级。故选择ACD。