2019一级建造师《公路工程》每日一练(7.19)

26.下列内容中，属于施工总体部署主要内容的有（    ）。

A.建立施工管理机构								B.划分施工任务

C.编制施工进度计划								D.确定施工顺序

E.制定各项资源需求计划

27.根据《公路工程施工安全技术规范》，需编制专项施工方案的大型临时工程有（    ）。

A.围堰工程										B.施工便涵

C.挂篮											D.便桥

E.水上作业平台

28.根据《公路工程标准施工招标文件》，除合同另有规定外，已标价的工程量清单综合单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的（    ）费用。

A.质量缺陷修复费								B.施工人员保险费

C.税费											D.勘察设计费

E.安全生产费

29.适用于路面基层施工的机械设备有（    ）。

A.摊铺机										B.平地机

C.石屑撒布车									D.洒水车

E.羊脚碾

30.根据《公路工程施工分包管理办法》，下列情形中，属于违法分包的有（    ）。

A.承包人将承包的全部工程发包给他人的

B.分包人以他人名义承揽分包工程的

C.分包合同未报发包人备案的

D.分包人将分包工程再进行分包的

E.承包人将工程分包给不具备相应资格的企业或个人的

26.【答案】ABD

【解析】施工总体部署。主要内容包括：建立施工管理机构、施工任务划分、施工顺序。

27.【答案】ACDE

【解析】需编制专项施工方案的大型临时工程：（1）围堰工程；（2）各类工具式模板工程；（3）支架高度不小于5m；跨度不小于10m，施工总荷载不小于10kN/m2；集中线荷栽不小于15kN/m；（4）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程､吊篮脚手架工程；自制卸料平台､移动操作平台工程；新型及异型脚手架工程；（5）挂篮；（6）便桥､临时码头；（7）水上作业平台。

28.【答案】ABC

【解析】综合单价计算方法。按综合单价计算报价是所填入工程量清单的单价，应包括人工费、材料费、机械使用费、其他工程费、间接费、利润和税金以及风险金等全部费用，构成基础单价，即综合单价。此种方法用于单价合同的报价，报价金额等于工程量清单的汇总金额加上暂定金额。施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用并单独计提，不得作为竞争性报价。

工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，不包括未明示的责任、义务和一般风险。

29.【答案】ABCD

【解析】机械配置：（1）基层材料的拌合设备：集中拌合（厂拌）采用成套的稳定土拌合设备，现场拌合（路拌）采用稳定土拌合机。（2）摊铺平整机械：包括拌合料摊铺机、平地机、石屑或场料撒布车。（3）装运机械：装载机和运输车辆。（4）压实设备：压路机。（5）清除设备和养护设备：清除车、洒水车。

30.【答案】BCDE

【解析】承包人将承包的全部工程发包给他人的属于转包。