2019二级建造师《施工管理》每日一练（7.10）

1.施工成本控制的步骤中，实质性的一步是(  )。

A.预测

B.比较

C.分析

D.纠偏

参考答案：D

2.进行施工成本的控制时，施工项目经理部按照公司制定的材料消耗量定额对水泥、木材等材料用量进行控制。则其适宜采用的方法是(  )。

A.限额发料

B.领用指标

C.计划管理

D.作业包干

参考答案：A

3.在施工成本的控制过程中，施工项目经理部除对人工费、材料费和施工机械使用费进行控制外，还需控制的有(  )。

A.工程设计费用

B.工程监理费用

C.业主建设管理成本

D.工程分包费用

参考答案：D

4.施工项目经理部在对施工机械使用费支出的控制过程中，采取合理安排施工生产、加强机械调度工作等成本控制措施，主要是控制机械的(  )。

A.台班单价

B.台班数量

C.台班保养费

D.台班质量

参考答案：B

5.赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是(  )。

A.统计偏差

B.平均偏差

C.绝对偏差

D.相对偏差

参考答案：C

6.某打桩工程合同约定，第一个月计划完成工程桩120根，单价为1.2万元/根。至第一个月底.经确认的承包商实际完成的工程桩为110根，实际单价为1.3万元/根。则在第一个月度内，该打桩工程的计划工作预算费用(BCWS)为(  )万元。

A.132

B.143

C.144

D.156

参考答案：C

7.某打桩工程合同约定，第一个月计划完成工程桩120根，单价为1.2万元/根。至第一个月底.经确认的承包商实际完成的工程桩为110根，实际单价为1.3万元/根。在第一个月度内，该打桩工程的已完工作预算费用(BCWP)为(  )万元。

A.132

B.143

C.144

D.156

参考答案：A

8.某打桩工程施工至第二个月底，出现了工程的费用偏差小于0，进度偏差大于0的状况。则至第二个月底中该打桩工程的已完工作实际费用(ACWP)、计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)的关系可表示为(  )。

A.BCWP>ACWP>BCWS

B.BCWS>BCWP>ACWP

C.ACWP>BCWP>BCWS

D.BCWS>ACWP>BCWP

参考答案：C

9. 某地下工程合同约定，计划1月份开挖土方8000m³，2月份开挖160000m³，合同单价均为85元/m³。计划3月份完成混凝土工程量500m³，4月份完成450m³，合同单价均为600元/m³。而至各月底，经确认的工程实际进展情况为，1月份实际开挖土方90000m³，2月份开挖180000m³，实际单价均为72元/m³;3月份和4月份实际完成的混凝土工程量均为400m³，实际单价700元/m³。 到1月底，该工程的费用偏差(CV)为(  )万元。

A.117

B.-117

C.85

D.-85

参考答案：A

10.某地下工程合同约定，计划1月份开挖土方8000m³，2月份开挖160000m³，合同单价均为85元/m³。计划3月份完成混凝土工程量500m³，4月份完成450m³，合同单价均为600元/m³。而至各月底，经确认的工程实际进展情况为，1月份实际开挖土方90000m³，2月份开挖180000m³，实际单价均为72元/m³;3月份和4月份实际完成的混凝土工程量均为400m³，实际单价700元/m³。

到2月底，该工程的以工作量表示的进度偏差(SV)为(  )万元。

A.170

B.-170

C.255

D.-255

参考答案：C