2019二级建造师《施工管理》每日一练（8.7）

1.【单选】下列关于施工管理的工作流程组织，说法错误的是( )。

A.物质流程组织属于工作流程组织

B.业主方和项目各参与方都有各自的工作流程组织的任务

C.月度进度报告有关的数据处理流程属于物质流程组织

D.工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系

【答案】C

【解析】工作流程组织包括：(1)管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程;(2)信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程;即C错误;(3)物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。即A正确;业主方和项目各参与方，如工程管理咨询单位、设计单位、施工单位和供货单位等都有各自的工作流程组织的任务，即B正确;工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图是一个重要的组织工具，即D正确。

2.【单选】工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，其中菱形框表示( )。

A.工作

B.逻辑关系

C.执行者

D.判别条件

【答案】D

【解析】工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图是一个重要的组织工具。工作流程图用矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。

3.【单选】某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于( )。

A.物质流程组织

B.管理工作流程组织

C.信息处理工作流程组织

D.施工工作流程组织

【答案】B

【解析】工作流程组织包括：

(1)管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程;

(2)信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程;

(3)物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。